## Remittance
Dress Changes Style 구축 일정 (WBS)
PM : Max, Pralhad |  | Plan Color
Completion Color
Work Breakdown Structure | [9 empty] | May | [30 empty] | June | [30 empty] | July | [14 empty] | Remarks
Phase | Step | Activity |  | Start Date | End Date | Completed | Manager | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Planning |  | Working list / WBS write | 업무 리스트 및 WBS 작성
|  | Function list / Policy definition | 기능 및 정책 정의서 작성
|  | Schedule output meeting | 일정 산출 회의
|  | Schedule output | 일정 산출
|  | Story board write | 화면정의서(스토리보드) 작성
Development (Core API) |  | Core API Development
Development (Core Module) |  | Core Module for Remittance System
|  | [Reward] Reward Point policy setup | [포인트] 포인트 정책 정의
|  | [Reward] Cancel Request | [포인트] 포인트 구매 취소
|  | [Reward] Product setup | [포인트] 상품 정의
|  | [Reward] Saving points on completion of remittance | [포인트] 송금 완료시 포인트 적립
Development (Online) |  | Development in Online
|  | [POWER-CALL] Development of API | [파워콜] 파워콜 API 개발
|  | [KFTC] Real name check API logic change | [KFTC] 실명조회 API 로직 변경
|  | [KFTC] Auto Refund Module | [KFTC] 입금이체 API 모듈
|  | [KFTC] Customer Balance check Module | [KFTC] 잔액조회 API 모듈
|  | [KJ-Bank] multiple virtual account Module | [광주은행] 복수개의 가상계좌 모듈
|  | Customer dob delete on forget password | 패스워드 분실시에 dob삭제
|  | UI change - Receiver setup field | 국가별 수신자 정보 UI변경
|  | [Reward] List of products using points | [포인트] 포인트 상품 리스트
|  | [Reward] Purchase with Points | [포인트] 포인트 구매
|  | [Reward] Purchase list using point | [포인트] 포인트 구매 리스트
Development (Mobile API) |  | Development in Mobile app (API)
|  | [KFTC] Real name check API logic change | [KFTC] 실명조회 API 로직 변경
|  | [KFTC] Auto Refund Module | [KFTC] 입금이체 API 모듈
|  | [KFTC] Balance check Module | [KFTC] 잔액조회 API 모듈
|  | [KJ-Bank] multiple virtual account Module | [광주은행] 복수개의 가상계좌 모듈
|  | Customer dob delete on forget password | 패스워드 분실시에 dob삭제
|  | UI change - Receiver setup field | 국가별 수신자 정보리스트
|  | [Reward] List of products using points | [포인트] 포인트 상품 리스트
|  | [Reward] Purchase with Points | [포인트] 포인트 구매
|  | [Reward] Purchase list using point | [포인트] 포인트 구매 리스트
Development (Mobile App) |  | Development in Mobile app (iOS/Android)
|  | [KFTC] Auto Refund Module | [KFTC] 입금이체 API 모듈
|  | [KFTC] Balance check Module | [KFTC] 잔액조회 API 모듈
|  | [KJ-Bank] multiple virtual account Module | [광주은행] 복수개의 가상계좌 모듈
|  | Customer dob delete on forget password | 패스워드 분실시에 dob삭제
|  | UI change - Receiver setup field | 국가별 수신자 정보 UI변경
|  | [Reward] List of products using points | [포인트] 포인트 상품 리스트
|  | [Reward] Purchase with Points | [포인트] 포인트 구매
|  | [Reward] Purchase list using point | [포인트] 포인트 구매 리스트
Test |  | Test
|  | [POWER-CALL] Module Test | [파워콜] 모듈 테스트
|  | [POWER-CALL] Integrated Test | [파워콜] 통합 테스트
|  | [General] Customer dob delete on forget password | 패스워드 분실시에 dob삭제
|  | UI change - Receiver information field | 국가별 수신자 정보 UI변경
|  | [Reward] Module Test (Web) | [포인트] 모듈 테스트(웹)
|  | [Reward] Module Test (App) | [포인트] 모듈 테스트(앱)
|  | [Reward] Integrated Test (Web) | [포인트] 통합 테스트(웹)
|  | [Reward] Integrated Test (App) | [포인트] 통합 테스트(앱)
|  | [KFTC] Real name check API logic change (Web) | [KFTC] 실명조회 로직 변경 테스트(웹)
|  | [KFTC] Real name check API logic change (App) | [KFTC] 실명조회 로직 변경 테스트(앱)
|  | [KFTC] Auto Refund Module (Web) | [KFTC] 입금이체 API 테스트(웹)
|  | [KFTC] Auto Refund Module (App) | [KFTC] 입금이체 API 테스트(앱)
|  | [KFTC] Balance check Module (Web) | [KFTC] 잔액조회 API 테스트(웹)
|  | [KFTC] Balance check Module (App) | [KFTC] 입금이체 API 테스트(앱)
|  | [KJ-Bank] multiple virtual account Module | [광주은행] 복수개의 가상계좌 모듈
Publish