## Remittance
Dress Changes Style 구축 일정 (WBS)
PM : Max, Pralhad |  | Plan Color
Completion Color
Work Breakdown Structure | [26 empty] | June | [30 empty] | July | [14 empty] | Remarks
Phase | Priority | Activity |  | Start Date | End Date | Completed | Manager | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Planning |  | Working list / WBS write | 업무 리스트 및 WBS 작성
|  | Function list / Policy definition | 기능 및 정책 정의서 작성
|  | Schedule output meeting | 일정 산출 회의
|  | Schedule output | 일정 산출
|  | Story board write | 화면정의서(스토리보드) 작성
Development (Issue) |  | Issue
| 2 | Address field is less than 50 characters
| 2 | KJ wallet detail information display(iOS: Wallet Detail) | KJ은행 가상계좌번호 화면노출
| 2 | Before login language selection add flag | 사용자 로그인전에 언어선택 가능하게 변경
| 2 | add phone-number and native-country in registration | Support클릭시에 선택한 언어를 지원하는 국가번호로 변경
|  | Flag on exchange rate | 초기 페이지에서 언어선택
|  | Facebook page link to individual country | 국가별 페이스북 페이지 표현
|  | CS Number should be provided based on the native country | 국가별 CS번호를 다르게 표현
|  | Positioning of Bank Deposit, Cash Pick-up or Mobile Wallet depending on each corridor | 수신방법을 은행,현금,모바일 순으로 정렬
Registered from old app and did txn successfully. But It shows "KYC Update" while trying send money from new app
New app: Auto refund does not work sometimes - Mongolia, Myanmar (when customer press refund button, money disappears from GME wallet, but not deposited to customer bank account (Email: Uureelucy@gmail.com): Iphone 8, XS
First log in always error in new apps, it says that account already login from other device
Development (Core API) |  | Core API Development
| 2 | Inbound API | Inbound API
| 1 | TransferTo API | TransferTo API
| 1 | NI Bank API | NI Bank API
| 2 | K-Bank API | K-Bank API
Development (Core Module) |  | Core Module for Remittance System
| 1 | [Reward] Reward Point policy setup | [포인트] 포인트 정책 정의
| 1 | [Reward] Cancel Request | [포인트] 포인트 구매 취소
| 1 | [Reward] Product setup | [포인트] 상품 정의
| 1 | [Reward] Saving points on completion of remittance | [포인트] 송금 완료시 포인트 적립
|  | Resend function errror even we changed partners for all corridors(Cambodia, Philliphine) | 파트너 체인지시 재송금 가능(캄보디아,필리핀)
|  | [Agrani-Bank] add module | Agrani-Bank 추가
|  | Money Exchange | Money Exchange
|  | Detail Message for failed transactions | 실패한 송금 메시지의 상세화
|  | Completely localize the bank name | 국가별 은행이름을 다국어화
Development (Online) |  | Development in Online
|  | ShinHan-Bank, IBK customer - KFTC Account Registration | 신한은행, IBK고객중에 여권고객에 대한 KFTC로 계좌등록
Resend function errror even we changed partners for all corridors
|  | [KFTC] Auto Refund Module | [KFTC] 입금이체 API 모듈
|  | [KFTC] Customer Balance check Module | [KFTC] 잔액조회 API 모듈
|  | [KFTC] Token refresh logic (1-year) | [KFTC] 토큰 갱신 모듈(1년)
|  | Domestic bank transfer using | 국내은행간 송금모듈
|  | [KJ-Bank] multiple virtual account Module | [광주은행] 복수개의 가상계좌 모듈
|  | UI change - Receiver setup field | 국가별 수신자 정보 UI변경
Development (Mobile API) |  | Development in Mobile app (API)
|  | ShinHan-Bank, IBK customer - KFTC Account Registration | 신한은행, IBK고객중에 여권고객에 대한 KFTC로 계좌등록
|  | [KFTC] Auto Refund Module | [KFTC] 입금이체 API 모듈
|  | [KFTC] Balance check Module | [KFTC] 잔액조회 API 모듈
|  | [KFTC] Token refresh logic (1-year) | [KFTC] 토큰 갱신 모듈(1년)
|  | Domestic bank transfer using | 국내은행간 송금모듈
|  | [KJ-Bank] multiple virtual account Module | [광주은행] 복수개의 가상계좌 모듈
|  | UI change - Receiver setup field | 국가별 수신자 정보리스트
|  | Mobile-App Popup Notice | 팝업공지
| 1 | [Reward] List of products using points | [포인트] 포인트 상품 리스트
| 1 | [Reward] Purchase with Points | [포인트] 포인트 구매
| 1 | [Reward] Purchase list using point | [포인트] 포인트 구매 리스트
| 1 | [Coupon] Coupon Setup | [쿠폰] 쿠폰정책 정의
| 1 | [Coupon] Coupon Issue | [쿠폰] 쿠폰발행 리스트
|  | Replacing OTP for customers who save the Face or Finger-print ID | Auto Debit에서 OTP사용 안하고,지문으로 사용
|  | Customer Registration scenario change-login after KYC | 회원가입 시나리오 변경(KYC이후에 로그인 가능)
Development (Mobile App) |  | Development in Mobile app (iOS/Android)
|  | English keyboard is only accepted in Receivers detail | 수신자 정보에 영어만 사용가능
|  | ShinHan-Bank, IBK customer - KFTC Account Registration | 신한은행, IBK고객중에 여권고객에 대한 KFTC로 계좌등록
|  | [KFTC] Auto Refund Module | [KFTC] 입금이체 API 모듈
|  | [KFTC] Balance check Module | [KFTC] 잔액조회 API 모듈
|  | Domestic bank transfer using | 국내은행간 송금모듈
|  | [KFTC] Token refresh logic (1-year) | [KFTC] 토큰 갱신 모듈(1년)
|  | [KJ-Bank] multiple virtual account Module | [광주은행] 복수개의 가상계좌 모듈
|  | UI change - Receiver setup field | 국가별 수신자 정보 UI변경
|  | Mobile-App Popup Notice | 팝업공지
| 1 | [Reward] List of products using points | [포인트] 포인트 상품 리스트
| 1 | [Reward] Purchase with Points | [포인트] 포인트 구매
| 1 | [Reward] Purchase list using point | [포인트] 포인트 구매 리스트
| 1 | [Coupon] Counpon use | [쿠폰] 쿠폰 사용
|  | On-App Chat | CS 메신저 기능
|  | Replacing OTP for customers who save the Face or Finger-print ID | Auto Debit에서 OTP사용 안하고,지문으로 사용
|  | Customer Registration scenario change-login after KYC | 회원가입 시나리오 변경(KYC이후에 로그인 가능)
Test |  | Test
|  | [API] NI-Bank | [API] NI-Bank
|  | [API] TransferTo | [API] TransferTo
|  | [General] Customer dob delete on forget password | 패스워드 분실시에 dob삭제
|  | UI change - Receiver information field | 국가별 수신자 정보 UI변경
| 1 | [Reward] Module Test (App) | [포인트] 모듈 테스트(앱)
| 1 | [Reward] Integrated Test (App) | [포인트] 통합 테스트(앱)
| 1 | [Coupon] Module Test (App) | [쿠폰] 모듈 테스트(앱)
| 1 | [Coupon] Integrated Test (App) | [쿠폰] 통합 테스트(앱)
|  | [API] Korona-Pay | [API] Korona-Pay
|  | Money Exchange | Money Exchange
|  | [KFTC] Auto Refund Module (Web) | [KFTC] 입금이체 API 테스트(웹)
|  | [KFTC] Auto Refund Module (App) | [KFTC] 입금이체 API 테스트(앱)
|  | [KFTC] Balance check Module (Web) | [KFTC] 잔액조회 API 테스트(웹)
|  | [KFTC] Balance check Module (App) | [KFTC] 입금이체 API 테스트(앱)
|  | [KJ-Bank] multiple virtual account Module | [광주은행] 복수개의 가상계좌 모듈
Publish |  | [API] NI-Bank | [API] NI-Bank
|  | [API] TransferTo | [API] TransferTo
|  | Reward & Coupon System | Reward & Coupon System
|  | Money Exchange | Money Exchange
|  | [API] Korona-Pay | [API] Korona-Pay