## Remittance
Dress Changes Style 구축 일정 (WBS)
PM : Max, Pralhad |  | Plan Color
Completion Color
Work Breakdown Structure | [7 empty] | June | [29 empty] | July | [30 empty] | Remarks
Phase | Priority | Activity |  | Start Date | End Date | Completed | Manager | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Planning |  | Working list / WBS write | 업무 리스트 및 WBS 작성
|  | Function list / Policy definition | 기능 및 정책 정의서 작성
|  | Schedule output meeting | 일정 산출 회의
|  | Schedule output | 일정 산출
|  | Story board write | 화면정의서(스토리보드) 작성
Development (Issue) |  | Issue
| 2 | [KJ-Bank] multiple virtual account Module | [광주은행] 복수개의 가상계좌 모듈
|  | Address field is less than 50 characters | 주소필드 50자리 이내로 제한 | X
| 2 | Country bank list local language | 파트너에서 제공하는 은행명은 다국어로 표현
|  | KJ wallet detail information display(iOS: Wallet Detail) | KJ은행 가상계좌번호 화면노출 | X
|  | Before login language selection add flag | 사용자 로그인전에 언어선택 가능하게 변경 | X
|  | CS Number should be provided based on the native country | 국가별 CS번호를 다르게 표현 | iOS
| 1 | Country wise service ordering | 수신방법을 은행,현금,모바일 순으로 정렬 | 2days
| 1 | Registered from old app and did txn successfully. But It shows "KYC Update" while trying send money from new app | 모바일앱에서 회원가입 로직 변경 | 2days
|  | New app: Auto refund does not work sometimes - Mongolia, Myanmar (when customer press refund button, money disappears from GME wallet, but not deposited to customer bank account (Email: Uureelucy@gmail.com): Iphone 8, XS | Auto Refund가 실행되지 않는 문제 | X
| 1 | First log in always error in new apps, it says that account already login from other device | New app에서 처음 로그인시에 다른 장비에서 로그인하고 있는 메시지를 출력 | 1days | mobile checking
| 2 | Automatic system checking scheduler for web app, mobile app | 웹앱과 모바일앱에서 자동체킹 스케쥴러 | 2days
Development (Core API) |  | Core API Development
|  | Inbound Remittance API | Inbound Remittance API
| 1 | K-Bank API | K-Bank API | 2019-06-03 | 2019-06-21
Development (Core Module) |  | Core Module for Remittance System
| 1 | Resend function errror even we changed partners for all corridors(Cambodia) | 파트너 체인지시 재송금 가능(캄보디아) | 2019-06-07 | 2019-06-10
| 2 | [Agrani-Bank] add module | Agrani-Bank 모듈 추가 | 2019-06-11 | 2019-06-14
| 3 | Detail Message for failed transactions | 실패한 송금 메시지의 상세화
| 1 | Inbound Remittance Module | Inbound Remittance Module | 2019-06-07 | 2019-06-21
| 2 | [KJ-Bank] multiple virtual account Module | [광주은행] 복수개의 가상계좌 모듈
|  | UI change - Receiver setup field | 국가별 수신자 정보리스트 | 7days
|  | Mobile-App Popup Notice | 팝업공지 | 4days
Development (Online) |  | Development in Online
|  | ShinHan-Bank, IBK customer - KFTC Account Registration | 신한은행, IBK고객중에 여권고객에 대한 KFTC로 계좌등록
|  | Resend function errror even we changed partners for all corridors(Cambodia) | 파트너 체인지시 재송금 가능(캄보디아) | 5days
| 2 | [KFTC] Token refresh logic (1-year) | [KFTC] 토큰 갱신 모듈(1년) | 2019-06-24 | 2019-06-28
| 3 | [KFTC] Auto Refund Module | [KFTC] 입금이체 API 모듈 | 2019-07-22 | 2019-08-02
| 3 | [KFTC] Customer Balance check Module | [KFTC] 잔액조회 API 모듈 | 2019-07-22 | 2019-08-02
| 4 | [KFTC] Domestic bank transfer using | [KFTC] 국내은행간 송금모듈 | 2019-08-19 | 2019-08-23
| 2 | [KJ-Bank] multiple virtual account Module | [광주은행] 복수개의 가상계좌 모듈
|  | UI change - Receiver setup field | 국가별 수신자 정보 UI변경 | 7days
Development (Mobile API) |  | Development in Mobile app (API)
|  | ShinHan-Bank, IBK customer - KFTC Account Registration | 신한은행, IBK고객중에 여권고객에 대한 KFTC로 계좌등록
| 3 | [KFTC] Auto Refund Module | [KFTC] 입금이체 API 모듈 | 2019-07-22 | 2019-08-02
| 3 | [KFTC] Balance check Module | [KFTC] 잔액조회 API 모듈 | 2019-07-22 | 2019-08-02
| 2 | [KFTC] Token refresh logic (1-year) | [KFTC] 토큰 갱신 모듈(1년) | 2019-06-24 | 2019-06-28
| 4 | Domestic bank transfer using | 국내은행간 송금모듈 | 2019-08-19 | 2019-08-23
| 2 | [KJ-Bank] multiple virtual account Module | [광주은행] 복수개의 가상계좌 모듈
|  | UI change - Receiver setup field | 국가별 수신자 정보리스트 | 2days
|  | Mobile-App Popup Notice | 팝업공지 | 2days
|  | Customer Registration scenario change-login after KYC | 회원가입 시나리오 변경(KYC이후에 로그인 가능) | 시나리오필요
|  | Resend function errror even we changed partners for all corridors(Cambodia) | 파트너 체인지시 재송금 가능(캄보디아) | 2019-06-07 | 2019-06-10
|  | [Agrani-Bank] add module | Agrani-Bank 모듈 추가 | 2019-06-11 | 2019-06-14
Development (Mobile App) |  | Development in Mobile app (iOS/Android)
|  | English keyboard is only accepted in Receivers detail | 수신자 정보에 영어만 사용가능
|  | ShinHan-Bank, IBK customer - KFTC Account Registration | 신한은행, IBK고객중에 여권고객에 대한 KFTC로 계좌등록
| 3 | [KFTC] Auto Refund Module | [KFTC] 입금이체 API 모듈 | 2019-07-22 | 2019-08-02
| 3 | [KFTC] Balance check Module | [KFTC] 잔액조회 API 모듈 | 2019-07-22 | 2019-08-02
| 4 | Domestic bank transfer using | 국내은행간 송금모듈 | 2019-08-19 | 2019-08-23
| 2 | [KFTC] Token refresh logic (1-year) | [KFTC] 토큰 갱신 모듈(1년) | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 2weeks
| 2 | [KJ-Bank] multiple virtual account Module | [광주은행] 복수개의 가상계좌 모듈
|  | UI change - Receiver setup field | 국가별 수신자 정보 UI변경 | 7days
|  | Mobile-App Popup Notice | 팝업공지 | 2days
|  | On-App Chat | CS 메신저 기능
|  | Customer Registration scenario change-login after KYC | 회원가입 시나리오 변경(KYC이후에 로그인 가능)
Test |  | Test
|  | [API] NI-Bank | [API] NI-Bank
|  | [API] TransferTo | [API] TransferTo
|  | Reward/Coupon system test | [포인트/쿠폰] v1.0 테스트 | 2019-06-03 | 2019-06-07
|  | Inbound Remittance - v1.0 | Inbound Remittance - v1.0
|  | [API] K Bank | [API] K-Bank
|  | ShinHan-Bank, IBK customer - KFTC Account Registration | 신한은행, IBK고객중에 여권고객에 대한 KFTC로 계좌등록
|  | [KFTC] Auto Refund Module | [KFTC] 입금이체 API 모듈 | 2019-08-05 | 2019-08-09
|  | [KFTC] Customer Balance check Module | [KFTC] 잔액조회 API 모듈 | 2019-08-05 | 2019-08-09
|  | [KFTC] Token refresh logic (1-year) | [KFTC] 토큰 갱신 모듈(1년) | 2019-07-01 | 2019-07-05
|  | [KFTC] Domestic bank transfer using | [KFTC] 국내은행간 송금모듈 | 2019-08-26 | 2019-08-30
|  | [KJ-Bank] multiple virtual account Module | [광주은행] 복수개의 가상계좌 모듈
Publish |  | [API] TransferTo | [API] TransferTo
|  | [API] NI Bank | [API] NI Bank
|  | Reward & Coupon System | Reward & Coupon System