## 연속사업 한줄일정 (hidden)
개정날짜 | 2015-09-25 | [8 empty] | 오늘날짜 | 2022-07-13
연속사업 및 업무 |  | 담당자 | 알림방법 | 월별
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12
혁신교육 지원센터 2차 개발 관리자 페이지 | 화면기획, DB설계, 엔티티 |  |  | 월별 9: 9-10~9-18
| 로그인 기능 구축 |  |  | 월별 10: 9-21~10-1
| 관리자관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-2~10-12
| 코드관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-13~10-15
| 기관관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-16~10-19
| 차수관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-20~10-21
| 강좌관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-22~10-27
| 수강신청현황 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-28~10-29
| 설문 기능 구축 |  |  | 월별 11: 10-30~11-3
| 수료증관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-5~11-6
| 수납관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-6~11-9
| 통계 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-9~11-10
| 검색 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-11~11-12
| 관리자 페이지 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-13
엑티브엑스 변경 | LG U+ 대체 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 파일업로더 수정 |  |  | 월별 11: 11-16~11-20
| 플래쉬 대체 |  |  | 월별 11: 11-24~12-31
| 동영상 변환일정(확장자) |  |  | 월별 11: 11-12~12-12
| 동영상 대체 |  |  | 월별 11: 11-2~12-31
| XML DOM Document |  |  | 월별 11: 2015-11-23
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-12-31
입력창 및 파일 용량 기능 고도화 | 1차 검색 입력창 기능고도화 |  |  | 월별 10: 9-24~10-12
| 2차 입력창 기능 고도화 |  |  | 월별 10: 10-1~10-16
| 2차 동영상 재생 시간 표기 |  |  | 월별 10: 10-7~10-22
| FAQ 제작 |  |  | 월별 10: 2015-10-22
| 완료 |  |  | 월별 10: 2015-10-23
정책팝업존 이미지 맵 기능 고도화 | 개발 기간 |  |  | 월별 11: 11-23~11-27
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-30
웹소스 재정비 2차 | 메뉴이용통계 기능 고도화 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 하드코딩 부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-1~12-11
| 관리자 입력부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-14~12-30
| 완료 |  |  | 월별 12: 2015-12-31

## 초기 wbs
Project | ISMS 인증 서버 작업 | [5 empty] | 김한성 |  |  |  |  | 클라이언트
Manager | 김한성 | [5 empty] | 라빈드라
Write | 라빈드라아챠르야 | [5 empty] | 김진엽
Version | 1.0 | [5 empty] | 목표날짜
Issued date | 2022-06-13
Work Break-down Structure | [10 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [29 empty] | 9월 | [30 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월
Procedures | Steps | Tasks |  | Type |  |  | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 44713 | 44714 | 44715 | 44716 | 44717 | 44718 | 44719 | 44720 | 44721 | 44722 | 44723 | 44724 | 44725 | 44726 | 44727 | 44728 | 44729 | 44730 | 44731 | 44732 | 44733 | 44734 | 44735 | 44736 | 44737 | 44738 | 44739 | 44740 | 44741 | 44742 | 44743 | 44744 | 44745 | 44746 | 44747 | 44748 | 44749 | 44750 | 44751 | 44752 | 44753 | 44754 | 44755 | 44756 | 44757 | 44758 | 44759 | 44760 | 44761 | 44762 | 44763 | 44764 | 44765 | 44766 | 44767 | 44768 | 44769 | 44770 | 44771 | 44772 | 44773 | 44774 | 44775 | 44776 | 44777 | 44778 | 44779 | 44780 | 44781 | 44782 | 44783 | 44784 | 44785 | 44786 | 44787 | 44788 | 44789 | 44790 | 44791 | 44792 | 44793 | 44794 | 44795 | 44796 | 44797 | 44798 | 44799 | 44800 | 44801 | 44802 | 44803 | 44804 | 44805 | 44806 | 44807 | 44808 | 44809 | 44810 | 44811 | 44812 | 44813 | 44814 | 44815 | 44816 | 44817 | 44818 | 44819 | 44820 | 44821 | 44822 | 44823 | 44824 | 44825 | 44826 | 44827 | 44828 | 44829 | 44830 | 44831 | 44832 | 44833 | 44834 | 44835 | 44836 | 44837 | 44838 | 44839 | 44840 | 44841 | 44842 | 44843 | 44844 | 44845 | 44846 | 44847 | 44848 | 44849 | 44850 | 44851 | 44852 | 44853 | 44854 | 44855 | 44856 | 44857 | 44858 | 44859 | 44860 | 44861 | 44862 | 44863 | 44864 | 44865 | 44866 | 44867 | 44868 | 44869 | 44870 | 44871 | 44872 | 44873 | 44874 | 44875 | 44876 | 44877 | 44878 | 44879 | 44880 | 44881 | 44882 | 44883 | 44884 | 44885 | 44886 | 44887 | 44888 | 44889 | 44890 | 44891 | 44892 | 44893 | 44894 | 44895 | 44896 | 44897 | 44898 | 44899 | 44900 | 44901 | 44902 | 44903 | 44904 | 44905 | 44906 | 44907 | 44908 | 44909 | 44910 | 44911 | 44912 | 44913 | 44914 | 44915 | 44916 | 44917 | 44918 | 44919 | 44920 | 44921 | 44922 | 44923 | 44924 | 44925 | 44926 | 44927 | 44928 | 44929
|  |  |  | 모듈 | html | iframe |  | 시작일 | 종료일 | time axis 2022-06-01 to 2023-01-03
| 1.1.0 | 사전 준비(FSDC)
|  | 1.1.1 | 구성도 확인 | bar: 2022-06-16
|  | 1.1.2 | 서비스 확인 | bar: 2022-06-17
|  | 1.1.3 | 스캐쥴러 확인 | bar: 2022-06-17
|  | 1.1.4 | 계정 확인 | bar: 2022-06-16
|  | 1.1.5 | 서버 존 변경 체크리스트 생성 | bar: 2022-06-20
|  | 1.1.6 | 기 구축 보안솔루션 기능 확인 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-17
| 2.1.0 | 장비 추가 구축
| 2.1 | F/W, L2
|  | 2.1.1 | 견적 요청 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-17
|  | 2.1.2 | 결재 승인 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24
|  | 2.1.3 | 장비 납품 | bar: 2022-07-21 to 2022-07-22
|  | 2.1.4 | 보안적합성 평가 | bar: 2022-07-21 to 2022-07-22
|  | 2.1.5 | 장비 실 구축 | bar: 2022-07-21 to 2022-07-22
|  | 2.1.6 | 정책 설정 | bar: 2022-07-25 to 2022-07-29; 2022-08-01 to 2022-08-05
|  | 2.1.7 | 단위 테스트 | bar: 2022-07-25 to 2022-07-29; 2022-08-01 to 2022-08-05
|  | 2.1.8 | 통합 테스트 | bar: 2022-08-16 to 2022-08-19
|  | 2.1.9 | 모니터링 | bar: 2022-08-22 to 2022-08-26; 2022-08-29 to 2022-08-30
|  | 2.1.10 | 검수 | bar: 2022-08-31
| 2.2 | 망연계
|  | 2.2.1 | 견적 요청 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-17
|  | 2.2.2 | 결재 승인 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24
|  | 2.2.3 | POC 진행 | bar: 2022-07-11 to 2022-07-12; 2022-07-14 to 2022-07-15
|  | 2.2.4 | 장비 납품 | bar: 2022-07-21 to 2022-07-22
|  | 2.2.5 | 보안적합성 평가 | bar: 2022-07-21 to 2022-07-22
|  | 2.2.6 | 장비 실 구축 | bar: 2022-07-22
|  | 2.2.7 | 정책 설정 | bar: 2022-07-22; 2022-07-25 to 2022-07-26
|  | 2.2.8 | 단위 테스트 | bar: 2022-07-25 to 2022-07-26; 2022-08-08 to 2022-08-11
|  | 2.2.9 | 통합 테스트 | bar: 2022-08-16 to 2022-08-19
|  | 2.2.10 | 배포 | bar: 2022-08-22 to 2022-08-25
|  | 2.2.11 | 모니터링 | bar: 2022-08-22 to 2022-08-26; 2022-08-29 to 2022-08-30
|  | 2.2.12 | 검수 | bar: 2022-08-31
| 2.3 | 백신
|  | 2.3.1 | 견적 요청 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-17
|  | 2.3.2 | 결재 승인 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24
|  | 2.3.3 | 정책 설정 | bar: 2022-06-30 to 2022-07-01; 2022-08-01 to 2022-08-02
|  | 2.3.4 | 단위 테스트 | bar: 2022-06-30 to 2022-07-01; 2022-08-03
|  | 2.3.5 | 통합 테스트 | bar: 2022-06-30 to 2022-07-01; 2022-08-16 to 2022-08-19
|  | 2.3.6 | 기존 에이전트 제거 및 배포 | bar: 2022-06-30 to 2022-07-01; 2022-08-22
|  | 2.3.7 | 모니터링 | bar: 2022-07-04; 2022-08-22 to 2022-08-26; 2022-08-29 to 2022-08-31
| 2.4 | 중요단말망 PC
|  | 2.4.1 | 견적 확인 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-17
|  | 2.4.2 | 결재 승인
|  | 2.4.3 | 에이전트 설치
|  | 2.4.4 | 배포
| 3. | 서버 존 변경 | [7 empty] | 장비 입고 후 진행
| 3.1 | 201번
|  | 3.1.1 | 사전공지
|  | 3.1.2 | 서버 대역 추가
|  | 3.1.3 | 서버 clone
|  | 3.1.4 | clone 서버 IP 변경
|  | 3.1.5 | 사용 port 확인 및 방화벽 정책 변경
|  | 3.1.6 | vpn 정책 확인 / 변경
|  | 3.1.7 | 서비스 테스트 및 모니터링
|  | 3.1.8 | clone 서버 -> 운영 서버 교체
| 3.2 | 203번
|  | 3.2.1 | 사전공지
|  | 3.2.2 | 서버 clone
|  | 3.2.3 | clone 서버 IP 변경
|  | 3.2.4 | 사용 port 확인 및 방화벽 정책 변경
|  | 3.2.5 | vpn 정책 확인 / 변경
|  | 3.2.6 | 서비스 테스트 및 모니터링
|  | 3.2.7 | clone 서버 -> 운영 서버 교체
| 3.3 | 204번
|  | 3.3.1 | 사전공지
|  | 3.3.2 | 서버 clone
|  | 3.3.3 | clone 서버 IP 변경
|  | 3.3.4 | 사용 port 확인 및 방화벽 정책 변경
|  | 3.3.5 | vpn 정책 확인 / 변경
|  | 3.3.6 | 서비스 테스트 및 모니터링
|  | 3.3.7 | clone 서버 -> 운영 서버 교체
| 3.4 | 205번
|  | 3.4.1 | 사전공지
|  | 3.4.2 | 서버 clone
|  | 3.4.3 | clone 서버 IP 변경
|  | 3.4.4 | 사용 port 확인 및 방화벽 정책 변경
|  | 3.4.5 | vpn 정책 확인 / 변경
|  | 3.4.6 | 서비스 테스트 및 모니터링
|  | 3.4.7 | clone 서버 -> 운영 서버 교체
| 3.5 | 202번
|  | 3.5.1 | 사전공지
|  | 3.5.2 | 서버 clone
|  | 3.5.3 | clone 서버 IP 변경
|  | 3.5.4 | 사용 port 확인 및 방화벽 정책 변경
|  | 3.5.5 | vpn 정책 확인 / 변경
|  | 3.5.6 | 서비스 테스트 및 모니터링
|  | 3.5.7 | clone 서버 -> 운영 서버 교체
| 3.6 | 그룹웨어, ERP
|  | 3.6.1 | 사용 port 확인 및 방화벽 정책 추가
|  | 3.6.2 | 사전 공지
|  | 3.6.3 | IP 변경
|  | 3.6.4 | 서비스 테스트 및 모니터링
| 3.7 | DNS, NTP, MGMT
|  | 3.7.1 | 사전공지
|  | 3.7.2 | 사용 port 확인 및 방화벽 정책 추가
|  | 3.7.3 | IP 변경
|  | 3.7.4 | 서비스 확인
|  | 3.7.5 | 서비스 컨피그 수정
|  | 3.7.6 | 서비스 테스트 및 모니터링
|  | 3.7.7 | 방화벽 정책 제거
| 3.8 | 백신(V3)
|  | 3.8.1 | 사용 port 확인 및 방화벽 정책 추가 | bar: 2022-07-06
|  | 3.8.2 | IP 변경 | bar: 2022-07-06
|  | 3.8.3 | 서비스 확인 | bar: 2022-07-06
|  | 3.8.4 | 서비스 컨피그 수정 | bar: 2022-07-06
|  | 3.8.5 | 서비스 테스트 및 모니터링 | bar: 2022-07-06
|  | 3.8.6 | 방화벽 정책 제거 | bar: 2022-07-06
| 3.9 | Proxy Server
|  | 3.9.1 | 테스트 | bar: 2022-06-30 to 2022-07-01; 2022-07-04
|  | 3.9.2 | 서버 할당
|  | 3.9.3 | 프록시 서버 구축
|  | 3.9.4 | 컨피그 설정 | bar: 2022-06-30 to 2022-07-01; 2022-07-04
|  | 3.9.5 | 방화벽 설정
|  | 3.9.6 | 모니터링
|  | 3.9.7 | 기존 방화벽 정책 제거
| 3.10 | NAC
|  | 3.10.1 | 테스트 정책 설정 및 테스트
|  | 3.10.2 | 정책 설정
|  | 3.10.3 | 정책 반영 및 모니터링
| 4. | 기타 작업(네트워크)
| 4.1 | 1차 방화벽 정책 작업
|  | 4.1.1 | 방화벽 정책 확인
|  | 4.1.2 | 방화벽 정책 수정
|  | 4.1.3 | 테스트
|  | 4.1.4 | 모니터링
| 4.2 | 2차 방화벽
|  | 4.2.1 | 방화벽 정책 확인
|  | 4.2.2 | 방화벽 정책 수정
|  | 4.2.3 | 테스트
|  | 4.2.4 | 모니터링
| 5. | 기타작업(보안 솔루션 및 연동작업)
| 5.1 | ERP
|  | 5.1.1 | 인사 DB 확인 | bar: 2022-07-04 to 2022-07-06
|  | 5.1.2 | 뷰 테이블 생성 | bar: 2022-07-13 to 2022-07-15
| 5.2 | NAC
|  | 5.2.1 | 정책 설정
|  | 5.2.2 | 단위 테스트
|  | 5.2.3 | 인사 동기화
|  | 5.2.4 | 정책 적용
| 5.3 | DLP
|  | 5.3.1 | 정책 설정 | bar: 2022-07-18 to 2022-07-22
|  | 5.3.2 | 단위 테스트 | bar: 2022-07-18 to 2022-07-22
|  | 5.3.3 | 인사 동기화 | bar: 2022-07-18 to 2022-07-22
|  | 5.3.4 | 정책 적용
| 5.4 | VDI
|  | 5.4.1 | 정책 설정 | bar: 2022-07-18 to 2022-07-22
|  | 5.4.2 | 계정 설정 | bar: 2022-07-18 to 2022-07-22
|  | 5.4.3 | 단위 테스트
|  | 5.4.4 | 정책 적용
| 5.5 | 통합
|  | 5.5.1 | 통합 테스트
|  | 5.5.2 | 정책 적용
|  | 5.5.3 | 모니터링 및 안정화
| 6. | 재해복구센터
| 6.1 | 사전준비
|  | 6.1.1 | 서버별 재해복구센터 필요 프로세스 체크
|  | 6.1.2 | Cloud 내 네트워크 구성 확인
|  | 6.1.3 | Cloud 기능, 가격 비교 | bar: 2022-09-01 to 2022-09-02; 2022-09-05 to 2022-09-08
|  | 6.1.4 | 견적 확인 | bar: 2022-09-01 to 2022-09-02; 2022-09-05 to 2022-09-08
|  | 6.1.5 | 결재 승인
| 6.2 | 구축
|  | 6.2.1 | Clone 및 구축
|  | 6.2.2 | VPN 정책 확인
|  | 6.2.3 | VPN 추가 사전요청
|  | 6.2.4 | VPN 정책 추가/테스트
|  | 6.2.5 | 방화벽 설정
|  | 6.2.6 | 기능테스트 및 안정화
| 7. | 정책 등 문서작업
| 7.1 | 회사 내규
|  | 7.1.1 | 지침문서 확인 | bar: 2022-06-20
|  | 7.1.2 | 정책문서 확인
|  | 7.1.3 | 리뷰 | bar: 2022-07-14 to 2022-07-15; 2022-07-18 to 2022-07-22
|  | 7.1.4 | 수정 | bar: 2022-07-14 to 2022-07-15; 2022-07-18 to 2022-07-22
|  | 7.1.5 | 결재 | bar: 2022-07-25 to 2022-07-27
|  | 7.1.6 | 배포 | bar: 2022-07-28 to 2022-07-29
|  | 7.1.7 | 안정화 및 업데이트
|  | 7.1.8 | 내규 수행문서 생성
| 7.2 | 문서 작업
|  | 7.2.1 | 문서 작업
|  | 7.2.2 | 문서 업데이트
|  | 7.2.3 | 결재 문서 기안
|  | 7.2.4 | 배포 문서 그룹웨어 배포
|  | 7.2.5 | Finance 파견계약서 | bar: 2022-07-14 to 2022-07-15
|  | 7.2.6 | 제 3자 선택적 개인정보동의 추가
|  | 7.2.7 | 외부자 위탁계약서 확인 및 수정 | [6 empty] | 제노 솔루션 계약서 - 제노솔루션FSDC 이용약관으로 대체 가능하며, 제노솔루션의 ISMS 인증 완료한 타 고객사의 경우에도 같은 약관으로 계약서 항목 완료 되었다고 함. 네팔 개발자 계약서 확인 윈스 계약서 확인까지만 | bar: 2022-07-14 to 2022-07-15
|  | 7.2.8 | 외부자 보안서약서 확인/받기 | [6 empty] | 제노 솔루션 네팔 개발자 윈스 | bar: 2022-07-14 to 2022-07-15
|  | 7.2.9 | 임직원 보안서약서 확인/받기 | [6 empty] | 요청 완료
|  | 7.2.10 | 퇴사자 보안서약서 확인/받기 | [6 empty] | 요청 완료
|  | 7.2.11 | 주요직무자 현황 요청/받기 | [6 empty] | 요청 완료
| 7.3 | ISMS 인증심사 증적자료 수집/정리
|  | 7.3.1 | 파일 최신화 | [6 empty] | 일정에 맞춰서 진행할 수 있는 파일리스트 제작할 것
|  | 7.3.2 | 디렉토리 보관 | [6 empty] | 일정에 맞춰서 진행할 수 있는 파일리스트 제작할 것
| 8. | 물리적 보안
| 8.1 | 사내
|  | 8.1.1 | 공용PC 관리 | [6 empty] | 매월 15일 점검
|  | 8.1.2 | 복합기 관리 | [6 empty] | 매월 15일 점검
|  | 8.1.3 | 파일서버 정책 확인/수정 | [6 empty] | 매월 10일 점검
|  | 8.1.4 | 업무환경 주기적 점검 및 문서 반영 | [6 empty] | 매월 첫주 금요일 점검
| 8.2 | 지점
|  | 8.2.1 | 공용PC 관리 | [6 empty] | 매월 15일 점검
|  | 8.2.2 | 복합기 관리 | [6 empty] | 매월 15일 점검
8.2.3
| 8.3 | 사외
|  | 8.3.1 | 계약서 확인 | [6 empty] | 확인종료
|  | 8.3.2 | 증적자료 확인