## Sheet1
2021년 4분기 프로젝트
Q1 | 안드로이드 | [10 empty] | Grey | Development done
Q2 | iOS | [10 empty] | Yellow | Development on going
Q3 | Core | [10 empty] | Green | Development done, Testing
Q4 | Online
Q5 | Server
Project Code(Name) | Description | 설명 | UI/UX | Core | Online | Server/API | Mobile | Other | Infra | QA | 시작일 | 목표일 | 종료일 | 배포일
[2012-05] Translation for Bank Names in native language with bank logo | Translation for Bank Names in native language with bank logo | 은행로고가 있는 다국어로 은행을 표시 |  | Saroj |  | Saroj | Preyea Dibya |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-26
[2007-10] Setup GitLab and SVN in Korea | Setup GitLab and SVN in Korea
[2009-02] Seperate Relationship list from Oversear Txn | [2009-02]- Seperate Relationship list from Overseas Txn |  |  | O
[2012-14] Admin Menu to Hold RealTime Txn | Admin Menu to hold realtime Txn |  |  | O |  | O
[2101-09] Change Upload Location for ID Card Image |  | 신분증 이미지 업로드 패스 변경 |  | Subash | Subash | Suabsh | Preyea Dibya |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-01-29(개발)
[2101-28] Upload Customer Document from Core System | Provide an administrator page where you can request the customer's ID Card image again. Employees re-request ID Card images from the Admin page to the customer The customer checks the ID Card image request in the app and uploads the ID Card image. | 고객의 ID Card이미지를 다시 요청할 수 있는 관리자페이지 제공 직원은 관리자페이지에서 고객에게 ID Card이미지를 다시 요청 고객은 앱에 팝업으로 ID Card이미지 요청을 확인하고, ID Card이미지를 업로드한다. |  | Manoj |  | Manoj | Preyea Dibya |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-04 | Android: Done iOS: not start
[2105-09] Change Path for IDCard Image |  | ID Card 이미지의 경로를 변경
[2103-05] BOK API | [5 empty] | JY |  |  |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-30
[2103-06] BNI Bill Payment API | Bill Payment in Indonesia- API |  |  |  |  | Saroj Ram |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-09-14
[2103-19] OCR function in Mobile App |  | 모바일앱에서 OCR 기능을 사용해서 회원가입 및 정보수정 | Meghan |  |  | Saroj Anil | Preyea Nabin |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-10-08
[2105-01] Koscom Information Provider API |  | 코스콤 중계기관 이용사 정보 제공 API |  |  |  | JY |  |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-21
[2107-02] KFTC Callback API | [5 empty] | Saroj |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-07
[2107-11] 개인정보법-회원탈퇴기능 |  | 앱:로그인→프로필 탭→변경→회원 탈퇴→탈퇴의사 재확인 [탈퇴하시겠습니까?]→탈퇴 메시지 [탈퇴가 완료되었습니다.] 표출 (※서버 단에서는 해당 사용자를 CustomerMaster 테이블 내 신규 컬럼 Isdeleted(0 or 1), deletedDate(YYYY-MM-DD) 등 추가하여 구분값을 준 후, 탈퇴 시점부터 최대 3개월까지 보관하다가, 기준 날짜가 경과한 시점부터 신규 테이블 CustomerMaster_del 로 이관하여야 함)
[2107-12] 개인정보법-로그인실패횟수제한 |  | 로그인 시도 5회 제한, 첫 로그인 실패 시 안내메시지 [Login Failed - you have 4 Attempts Left] 발생, 4회 모두 추가 소진 시 안내메시지 [Login Failed - Too many wrong attempts, please contact GME Support!]와 함께 해당 계정에 대한 로그인 시도가 차단 |  |  | Summer | Summer | Andrew Nabin |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-15
[2107-13] 개인정보법-비밀번호복잡성조건 |  | 1) 필수조건 숫자.영문자.특수문자를 혼합하는 경우:8자리 이상 숫자.영문자를 혼합하는 경우: 10자리 이상 2) 금융보안원 조건(오픈뱅킹) 숫자.영문자.특수문자를 혼합해서 9자리 이상 사용자계정을 비밀번호에 포함 금지 생년월일,주민번호,전화번호 포함 금지 동일단어, 동일숫자, 연속된 숫자(3개이상) 금지 사용자별로 동일한 초기 비밀번호 설정 금지 변경시 직전 비밀번호 재사용 금지 |  | Dhan | Dhan Saroj | Dhan Saroj |  |  |  |  | 2021-09-29 | 2021-10-01
[2107-16] 개인정보법-동시접속사용자알림 |  | 동일한 계정으로 이중접속시에 사용자에게 알림을 주고, 기존기기의 세션을 차단
[2107-17] 개인정보법-DB 암호화 |  | 1) 고유식별번호(주민번호, 여권번호, 외국인등록번호) 암호화 양방향 암호화 알고리즘(AES256 등) 적용 2) 비밀번호 암호화 : 단방향 암호화 (SHA256 등의 해쉬함수 적용)
[2107-18] 개인정보법-로그인로그 |  | 1) 고객의 로그인 정보를 기록(.LoginLogs) 확인 2) 직원의 로그인 정보에 대한 기록 추가
[2107-20] Exchange Rate API for Website |  | 신규 홈페이지에서 사용하는 환율계산 API 1) Load Currency API 2) Payment Type API 3) Calculate Rate API |  |  | Ram | [5 empty] | 2021-07-20 | 2021-09-09
[2107-21] Change Remittance Voucher | Put GME Wallet no. in KJ Bank and CMS Bank Statement( Requested by Sagar for reconciliation) | KFTC를 이용한 송금의 전표에 가상계좌번호를 추가 |  |  |  | Max |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-10
[2107-23] Documentation for System features | [7 empty] | Chetan |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-23
[2107-28] Change the type of Wallet Account Number by Country | Mobile wallet should be seperated to bkash and rocket wallet due wallet digit issue | [방글라데시] 송금종류를 Cash, Bank, Wallet => Cash, Bank, Bkash Wallet, Rocket Wallet으로 변경 국가(파트너)별로 Wallet Account Number가 다른형식을 가지고 있다.예를 들어서 방글라데시의 Bkash와 Rocket Wallet은 다른 숫자타입을 가지고 있다. 이에 대한 보완이 필요하다. |  | Saroj |  | Saroj |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-10
[2108-02] Demo Program for PG License |  |  |  | Dhan | [6 empty] | 2021-08-09 | 2021-08-31
[2108-09] ATM Deposit using Galaxia |  | 갤럭시아를 이용한 효성 ATM기에서 입금하는 기능 | Meghan | [7 empty] | 2021-09-09 | 2021-09-30
[2108-14] DB Documentation v2.0 | [7 empty] | Chetan
[2109-07] Regular Change Password |  | 1) 패스워드변경을 6개월동안 하지 않은 고객에게 패스워드 변경 안내 페이지를 제공 2) 패스워드 변경 안내페이지에는 '4주간 묻지않기', '변경하기'가 있는 페이지를 제공 | Meghan |  |  | Summer | Andrew Nabin |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-28
[2109-08] Guide for Store Deposit |  | 1) 편의점 입금 신청완료 페이지(바코드포함)에서 편의점 입금신청에 대한 가이드를 표현할 수 있는 버튼을 추가 2) 편의점 입금 신청완료 페이지(바코드포함)의 Renewal 3) iOS에서 이마트24 추가 | Meghan |  |  | Ram | Andrew Nabin |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-27
[2109-09] New Point Policy |  | 1) 기존(무료,유료)포인트에 대한 데이터 Migration 2) 포인트의 구매기능 삭제 3) 포인트로 구매하는 페이지 삭제 4) GME Pay를 이용해서 상품을 구매 5) GME Pay를 이용해서 상품을 구매시 포인트 사용가능 6) 포인트의 유효기간은 1년 | Meghan |  |  | JY | Preyea Nabin |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-30
[2109-17] BRI Gain/Loss Revaluation |  |  |  | Saroj | [6 empty] | 2021-09-13 | 2021-09-27
[2109-19] ForexCounty API Credencial-User Setup | [5 empty] | Saroj |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-01
[2109-20] Lyhour Bank Account Validation | [5 empty] | Saroj |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01
[2109-21] Lokalise Manual |  | 1) Lokalise 매뉴얼 제작 |  |  |  |  | Andrew |  |  |  | 2021-09-29 | 2021-10-08
[2110-02] Change Security Information on Thunes Callback
[2110-03] Prevent Duplicate Logins |  | 중복 로그인에 대한 방지 |  |  | Saroj | [5 empty] | 2021-10-18 | 2021-10-22
[2110-04] Login using Screen Lock |  | 화면잠금번호를 이용한 로그인 | Meghan |  |  | Summer | Andrew Dibya |  |  | Eddie | 2021-10-12 | 2021-10-19
[2110-05] Requirement List for Next Generation System |  | 차세대 시스템의 요구사항 정의 | [5 empty] | JY |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-12
[2110-07] KFCC Linked Service |  | 새마을금고 연동 서비스
[2110-09] KFTC Fintech Vulnerability Inspection |  | 2021년 웹, 모바일 취약점 점검
[2110-10] Change Link in Old Homepage |  | 기존 홈페이지에서 홈페이지 관련 링크를 신규 홈페이지로 변경
[2110-11] Setup for LIAPP Solution
[2110-12] 가상키패드 솔루션 유지보수 | [7 empty] | Max |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-20
[2110-13] Change ATM Withdrawal UI Logic |  | ATM 출금의 UI/UX를 변경 |  |  |  |  | Andrew Dibya |  |  | Eddie | 2021-11-17 | 2021-11-23
[2110-14] Add Email field from Recipient Registration in African Countries |  | 남아프리카 국가의 수신자 등록에서 Email 필드를 추가하고, 필수값으로 등록 |  |  |  | Ram | Andrew Dibya |  |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-20
[2110-15] Compliance Rule Modification-Non Nigerian Transaction to Nigeria | [5 empty] | Manoj |  |  |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-19
[2110-16] Add Link to Thailland Remittance Customer's SMS | [5 empty] | Saroj |  |  |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-21
[2110-17] Powercall Report on Partner Statement Report |  | Account> Account Report > Partner Statement Report에서 Powercall Report 추가 |  | Saroj | [6 empty] | 2021-10-25 | 2021-10-25
[2110-18] Zeropay in Mobile App |  | 제로페이 기능을 모바일 앱에 탑재 | Meghan | [7 empty] | 2021-10-26
[2110-19] Create/Modify Agent for India IFSC(India Financial Service Code) |  | 인도 IFSC Agent 등록및 변경
[2110-20] Change Bupyeong Phone Number in Online |  | 부평지점의 CS번호를 다음과 같이 변경 Myanmar: 010 3014 6864 China : 1811 2907 |  |  | Summer | [5 empty] | 2021-11-04 | 2021-11-04
[2110-21] Add field in Coupon Report |  | Coupon Report에서 Count of Coupon Used, Expiry Date 필드 추가 |  | Summer | [6 empty] | 2021-11-05 | 2021-11-05
[2110-22] Set Default Country is as Native Country in New Recipient |  | 수신자 등록 페이지에서 국가를 Native Country로 기본 세팅 |  |  |  |  | Andrew Dibya |  |  |  | 2021-11-05 | 2021-11-05
[2111-01] Registration list for KJ deposit |  | 광주은행의 입금예정등록 리스트를 보여주는 메뉴를 추가 |  | Subash | [6 empty] | 2021-11-08 | 2021-11-09
[2111-02] Change for Access Token Date |  | 1) 현재 Access Token의 만료일을 삭제 2) 계좌마다 출금동의일시를 추가 3) 계좌등록이나 계좌갱신시마다 출금동의일시를 업데이트 |  |  |  | Summer | Andrew Dibya |  |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-19
[2111-03] Add CS Button in Security Page | Both IOS and Android password login page should have CS button (when the KFTC security keyboard appears , there also should be Call icon ) | IOS 및 Android 암호 로그인 페이지에는 모두 CS 버튼이 있어야 합니다(KFTC 보안 키보드가 나타나면 통화 아이콘도 있어야 함).
[2111-04] Add CustomerId field in Online Customers |  | 관리자페이지 Administration> Online Customers > Approve Pending, Approved List 메뉴에 CustomerId 필드 추가 |  | Subash | [6 empty] | 2021-11-17 | 2021-11-17
[2111-05] New API for International Topup Country |  | International Topup 국가선택에서 지원되지 않는 국가를 제외하는 신규 API를 적용 |  | Subash |  |  | Andrew Dibya |  |  |  | 2021-11-17 | 2021-11-19
[2111-06] Bulk Email Service |  | 이메일을 Bulk로 서비스하는 프로그램 | [5 empty] | Saroj Manoj |  |  | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22
[2111-07] Alipay Reprocess |  | Reprocess Hold Transaction from Core system |  | Manoj | [6 empty] | 2021-11-22 | 2021-11-24
[2111-08] Schedule Payment |  | 예약 송금
[2112-01] New History in Mobile App |  | 모바일앱에서 이력조회 메뉴를 추가 | Meghan
[2112-02] Prevent Duplicate Local Txn |  | 국내송금에서 중복입금에 대한 방지 기능 |  |  |  | Subash |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-05
[2112-03] Issue for Registration on the Online | [5 empty] | Ram |  |  |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-09
[2112-04] GME IT Stabilization
[2112-05] B2B Business System
[2112-06] KFTC Fintech Re-Vulnerability Inspection |  | 11월 취약점 점검에서 나온 결과에 대한 보완 | [8 empty] | 2021-11-25 | 2021-12-31
[2112-07] Setup Project Collaboration Tool(Monday)
[2112-08] KFTC OpenBanking API v1.0 |  | 금융결제원 오픈뱅킹 API |  |  |  | JY
[2112-09] Inbound Search Txn using Partner Pin |  | Inbound > Search Transaction 메뉴에서 Partner Pin을 이용한 화면 구성
[2112-10] Epay API
[2112-11] KT Sim-Card API |  | SIM카드 조회, 연장, 충전에 대한 API연동
[2112-12] GME API Document |  | GME API Document 페이지를 제작
[2112-13] Bank Card Solution from AliPay |  | AliPay를 이용한 Bank Card 솔루션 |  |  |  | Ram |  |  |  |  | 2021-12-31
[2105-Q3] Add Control No for International and Local Topup into Customer account Statement | Admin Account Statement needs to show co.number for DT, International and Domestic TOPUP (E.g. DT-Wallet Deposit - 202102083832728372) | Account> Account Statement 에서 Particulars에 ControlNo(ProcessId)를 추가한다. (국내송금, 국내외 TOPUP)
[2101-S02] Mass Email System |  | 1) info@gmeremit.com 이메일을 이용한 이메일이 왜 늦게 전송되는지 원인에 대한 파악 및 해결 2) 대용량 메일 시스템에 대한 조사 | [6 empty] | Dana
[2107-S02] Setup VDI 솔루션 |  | 1) VDI 업체 견적 및 업체선정 2) VDI 솔루션 설치 및 운영 3) BMT 운영 계획 및 테스트 | [6 empty] | Dana |  | 2021-06-01 | 2021-09-30
[2107-S03] Setup DLP 솔루션 |  | 1) DLP 업체 견적 및 업체 선정 2) DLP 솔루션 설치 및 운영 | [6 empty] | Dana |  | 2021-06-01 | 2021-09-30
[2107-S06] ISMS 관리체계 컨설팅 |  | 1) 인적보안 관리지침 2) 외부자 보안 관리지침 3) 정보보호조직 운영지침 | [6 empty] | Dana |  | 2021-07-12 | 2021-12-31
[2108-S02] Update for FSDC SLA
[2109-S02] DB encryption solution | [10 empty] | 2021-09-07 | 2021-09-30
[2109-S04] 4분기 인프라 보안 솔루션 운영
[2109-S06] Change for DNS Service Provider |  | 1) DNS 서비스 제공업체 변경시 필요한 확인리스트 2) DNS 서비스 제공업체 견적확인 3) DNS 서비스 제공업체 변경체크 및 일정확인 | [6 empty] | Ravindra Dana |  | 2021-09-28 | 2021-10-08
[2110-S01] Setup for LIAPP Server | [8 empty] | Ravindra |  | 2021-10-18 | 2021-10-19
[2110-S02] 2021-Q4 전자금융 정보보안 보고 |  | 1) 정보보호관리 지침 수립 및 전사 공표 2) 전자금융 기반시설 정보보호 관리체계 보안 취약점 진단 3) 전자금융 기반시설 서버/DB/네트워크/보안장비 보안 취약점 진단 4) 전자금융 기반시설 홈페이지(웹/앱) 하반기 모의해킹 | [6 empty] | Dana Ravindra |  | 2021-10-21 | 2021-12-31
[2110-S03] 금융감독원 클라우드 이용보고 |  | 금감원 '클라우드 컴퓨팅서비스 이용대상 정보처리시스템 지정보고서' - 클라우드 컴퓨팅서비스 이용대상 정보처리 시스템 지정 보고서 - 위탁운영기준 - 전산사고 및 정보유출 등 발생시 피해자 구제절차 - 정보보호위원회 심의/의결 결과 - 준법감시인 검토의견서 | [6 empty] | Dana |  | 2021-11-05 | 2021-11-12 | 2021-11-16
[2111-S01] Setup for Nagios Log Monitor |  | 1) Setup Nagios Server 2) Install Nagios Solution 3) Setup for Nagios Configuration 4) UAT 서버에 테스팅 | [8 empty] | 2021-11-08 | 2021-11-19
[2111-S02] Setup for RIA VPN(UAT) |  | 1) Setup for RIA VPN(UAT) and Test | [8 empty] | 2021-11-10 | 2021-11-12 | 2021-11-12
[2111-S03] Setup New Staging Server |  | 1) New Staging Server 2) New DB Server 3) New VPN 연동 (광주은행 등) | [6 empty] | Ravindra |  | 2021-11-23 | 2021-11-26
[2112-S01] Change Nutanix Cloud System | [8 empty] | Ravindra |  | 2021-12-01 | 2021-12-30
[2112-S02] 2Factor Authentication of GME EMail | [8 empty] | Ravindra |  | 2021-12-10 | 2021-12-16
[2112-S03] Change to Enterprise Internet |  | 1) 초고속 인터넷과 기업용 인터넷의 비교 및 검토
[2112-S04] Change Test Server and Public IP
[2112-S05] Setup Developer Coding Test Solution