## Sheet1
2021년 4분기 프로젝트
Q1 | 안드로이드 | [10 empty] | Grey | Development done
Q2 | iOS | [10 empty] | Yellow | Development on going
Q3 | Core | [10 empty] | Green | Development done, Testing
Q4 | Online
Q5 | Server
Project Code(Name) | Description | 설명 | UI/UX | Core | Online | Server/API | Mobile | Other | Infra | QA | 시작일 | 목표일 | 종료일 | 배포일
[2012-05] Translation for Bank Names in native language with bank logo | Translation for Bank Names in native language with bank logo | 은행로고가 있는 다국어로 은행을 표시 |  | Saroj |  | Saroj | Preyea Dibya |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-26
[2007-10] Setup GitLab and SVN in Korea | Setup GitLab and SVN in Korea
[2009-02] Seperate Relationship list from Oversear Txn | [2009-02]- Seperate Relationship list from Overseas Txn |  |  | O
[2012-14] Admin Menu to Hold RealTime Txn | Admin Menu to hold realtime Txn |  |  | O |  | O
[2101-09] Change Upload Location for ID Card Image |  | 신분증 이미지 업로드 패스 변경 |  | Subash | Subash | Suabsh | Preyea Dibya |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-01-29(개발)
[2101-28] Upload Customer Document from Core System | Provide an administrator page where you can request the customer's ID Card image again. Employees re-request ID Card images from the Admin page to the customer The customer checks the ID Card image request in the app and uploads the ID Card image. | 고객의 ID Card이미지를 다시 요청할 수 있는 관리자페이지 제공 직원은 관리자페이지에서 고객에게 ID Card이미지를 다시 요청 고객은 앱에 팝업으로 ID Card이미지 요청을 확인하고, ID Card이미지를 업로드한다. |  | Manoj |  | Manoj | Preyea Dibya |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-04 | Android: Done iOS: not start
[2105-09] Change Path for IDCard Image |  | ID Card 이미지의 경로를 변경
[2102-15] KFTC FinTech Information Provider API |  | 오픈뱅킹 핀테크업 정보제공자 API |  |  |  | JY |  |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-21
[2103-02] Separate DB from Account Menu |  | Account 메뉴의 연도별 DB 분리
[2103-03] Specify Expriration for Reward Point | [2109-09] New Point Policy 프로젝트로 변경 | 포인트에 대한 유효기간 지정
[2103-05] BOK API | [5 empty] | JY |  |  |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-30
[2103-06] BNI Bill Payment API | Bill Payment in Indonesia- API |  |  |  |  | Saroj Ram |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-09-14
[2103-12] Change logic for Local Topup | 파워콜에서 고객의 요청으로 결과를 확인하는 기능은 제공하지 못하는 것으로 프로젝트를 진행할 수 없음 | 1) 가상계좌 잔액을 업데이트 하지 않고, 국내 Topup을 할 수 있도록 로직 변경 2) 선불충전결과를 콜백으로 받지 못한 경우에, 고객의 요청으로 결과를 확인하는 기능
[2103-15] Remove Charge Reward Point | [2109-09] New Point Policy 프로젝트로 변경 | 리워드 포인트를 구매하는 기능을 삭제, 리워드 포인트는 무상으로만 제공
[2103-19] OCR function in Mobile App |  | 모바일앱에서 OCR 기능을 사용해서 회원가입 및 정보수정 | Meghan |  |  | Saroj Anil | Preyea Nabin |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-10-08
[2104-03] Make UI/UX GuideLine |  | 현재 시스템의 UI/UX 가이드 라인 제작 | Meghan | [7 empty] | 2021-04-19 | 2021-05-18
[2104-04] Make Design Prototype |  | 현재 시스템의 포로토타입 제작 | Meghan | [7 empty] | 2021-04-19 | 2021-05-18
[2104-05] Complement Design by current Service |  | 현재 서비스별 디자인 보완(버튼, 치수 등) | Meghan
[2104-06] Make New Design System |  | 새로운 디자인 시스템 구축(전체적인 화면 구성, 컬러 등) | Meghan
[2105-01] Koscom Information Provider API |  | 코스콤 중계기관 이용사 정보 제공 API |  |  |  | Bob |  |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-21
[2105-11] Preview image in the Notification |  | 1) Notification을 받았을 때, Indicator에서 Preview로 이미지 표현 |  |  |  | Summer | Andrew Dibya |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-25
[2105-13] Make Prototype for competitor |  | 경쟁사(E9Pay, Hanpass, Gmoney, WireValley, CentBe) 분석 1) 시나리오 영상제작 2) 프로토타입 제작 | Meghan | [7 empty] | 2021-05-24 | 2021-06-30
[2106-02] Change Bank Statement able to see in 3-Months |  | 오픈뱅킹 조회에서 은행계좌 조회를 3개월까지 가능하도록 변경 |  |  |  | JY | Andrew Dibya |  |  |  |  | 2021-07-20
[2106-07] CI batch conversion and real-time conversion |  | 1) CI일괄변환
[2106-08] Multi-language with Lokalize |  | Lokalise를 이용한 다국어 앱을 개발 1) 데모 제작 2) 신규 기능에 적용 3) 기존 기능에 적용 |  |  |  |  | Andrew Dibya |  |  |  | 2021-06-08 | 2021-07-23
[2106-10] Add Real-Name Module in Overseas Remittance | Request by Sapumal and Rey | 해외송금에서 계좌송금인 경우에, 실명조회를 통해서 고객에게 수신인 이름을 팝업으로 제공한다. | Meghan |  |  | Anil | Preyea Dibya |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-09-09
[2106-01] Check for App Weak Point |  | 안드로이드와 IOS의 앱취약점 점검에 대한 보안대책 1) 기존에 있었던 앱취약점 점검 항목에 대한 개발 체크 2) 상반기 취약점 점검에 대한 대비 |  |  |  |  | Andrew Preyea Dibya |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-06-25
[2106-11] 웹취약점 점검 |  | 1) 중요정보보호 - 메모리, DOM영역, 네트워크구간 노출여부 |  |  | Summer | [5 empty] | 2021-06-10 | 2021-08-31
[2106-12] Add Snapcall in Mobile App |  | 1) 스냅콜 기능을 모바일폰(안드로이드, 아이폰)에서 구현 2) |  |  |  |  | Andrew Dibya |  |  |  | 2021-06-10 | 2021-06-18
[2106-13] ATM Withdraw with Coocon |  | 1) 쿠콘 API를 이용한 모든 편의점에서 출금가능한 서비스 | Meghan |  |  | Dhan | Preyea Dibya |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-07-16
[2106-15] (ISMS-P) 개인정보법 관련 개발 |  | 개인정보법 관련 개발 요구사항 리스트
[2106-16] Chuseok Luckydraw(Kona) |  |  | Meghan | Subash |  | Subash | Andrew Dibya |  |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-16
[2106-17] BRAC Bank API | BRAC Bank API | BRAC Bank API |  |  |  | Saroj
[2106-18] Lyhour API
[2106-19] Reprocess Check Yearly Limit
[2106-20] Bulk SMS and Email
[2106-21] ThirdParty API Log
[2106-22] Cebuana v2
[2106-23] Generate for Voucher Service v2
[2106-24] Send SMS to Hold Txn Customers
[2106-26] Non-KYC Customers Login
[2106-27] Manual Reward Point Deduction |  | 고객이 지점에서 상품을 구매후, 포인트를 차감하는 로직을 추가
[2107-01] Voice Phishing Dynamic Setup
[2107-02] KFTC Callback API | [5 empty] | Saroj |  |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-07
[2107-04] Change GME Wallet Statement Information |  | 보낸사람, 받는사람, 날짜/시간을 표기 |  |  |  | Subash | Preyea Dibya
[2107-05] Add Quick Guide in Store Deposit | Instructions for convenience store's staff (GME PAY), get the screenshot from the GS 7-11, CU in Korean language and put it in our app | 편의점 직원에 대한 가이드
[2107-06] Change Reward Point Icon |  | 현재 작은아이콘에서 큰아이콘으로 변경
[2107-07] Customer Deposit Through Bank Statements | Use Corporate account for Easy Remit customer | Easy remit customer will be able to request deposit for less than 1 mil, in Shinhan, KEB Hana bank.
[2107-08] Change Error Message in Remittance | Replace the 'Error Message: "You donot have sufficient balance to do the transactions"' into "Please deposit the amount to Kwangju bank *customer's virtual bank account* first"and translate into Vietnamese. | 오류 메시지: "거래 잔고가 충분하지 않습니다"를 "광주은행 *고객의 가상계좌*에 먼저 입금해 주십시오"로 대체하고 베트남어로 번역한다. |  |  |  | Anil | Preyea Dibya |  |  |  | 2021-07-16 | 2021-07-16
[2107-09] Send Remittance using SwiftCode | Enable Sender to use saved reciever regardless of partner | 이미 송금한 수신인의 파트너가 바뀌어도 송금이 가능하도록 내부처리 |  |  |  | Ram |  | Chetan |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-16
[2107-10] Database Optimization with Swift
[2107-11] 개인정보법-회원탈퇴기능 |  | 앱:로그인→프로필 탭→변경→회원 탈퇴→탈퇴의사 재확인 [탈퇴하시겠습니까?]→탈퇴 메시지 [탈퇴가 완료되었습니다.] 표출 (※서버 단에서는 해당 사용자를 CustomerMaster 테이블 내 신규 컬럼 Isdeleted(0 or 1), deletedDate(YYYY-MM-DD) 등 추가하여 구분값을 준 후, 탈퇴 시점부터 최대 3개월까지 보관하다가, 기준 날짜가 경과한 시점부터 신규 테이블 CustomerMaster_del 로 이관하여야 함)
[2107-12] 개인정보법-로그인실패횟수제한 |  | 로그인 시도 5회 제한, 첫 로그인 실패 시 안내메시지 [Login Failed - you have 4 Attempts Left] 발생, 4회 모두 추가 소진 시 안내메시지 [Login Failed - Too many wrong attempts, please contact GME Support!]와 함께 해당 계정에 대한 로그인 시도가 차단 |  |  | Summer | Summer | Andrew Nabin |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-15
[2107-13] 개인정보법-비밀번호복잡성조건 |  | 1) 필수조건 숫자.영문자.특수문자를 혼합하는 경우:8자리 이상 숫자.영문자를 혼합하는 경우: 10자리 이상 2) 금융보안원 조건(오픈뱅킹) 숫자.영문자.특수문자를 혼합해서 9자리 이상 사용자계정을 비밀번호에 포함 금지 생년월일,주민번호,전화번호 포함 금지 동일단어, 동일숫자, 연속된 숫자(3개이상) 금지 사용자별로 동일한 초기 비밀번호 설정 금지 변경시 직전 비밀번호 재사용 금지 |  | Dhan | Dhan | Dhan |  |  |  |  | 2021-09-29 | 2021-10-01
[2107-14] 개인정보법-회원정보수정 |  | 1) 생년월일, 도시, 주소, 직업 변경 추가 2) IdNumber, 국가 등 이외의 정보는 CS문의 메시지 추가
[2107-15] 개인정보법-마케팅수신동의 |  | 마케팅 수신동의를 변경가능하게 기능을 추가
[2107-16] 개인정보법-동시접속사용자알림 |  | 동일한 계정으로 이중접속시에 사용자에게 알림을 주고, 기존기기의 세션을 차단
[2107-17] 개인정보법-DB 암호화 |  | 1) 고유식별번호(주민번호, 여권번호, 외국인등록번호) 암호화 양방향 암호화 알고리즘(AES256 등) 적용 2) 비밀번호 암호화 : 단방향 암호화 (SHA256 등의 해쉬함수 적용)
[2107-18] 개인정보법-로그인로그 |  | 1) 고객의 로그인 정보를 기록(.LoginLogs) 확인 2) 직원의 로그인 정보에 대한 기록 추가
[2107-19] Guide for KJ Deposit | Add info icon near Kwangju bank (On first screen)/GME Wallet (In Choose Payment Method) where customer can check to see how to use Kwangju bank after registration | 광주은행 입금신청에 대한 가이드를 제공
[2107-20] Exchange Rate API for Website |  | 신규 홈페이지에서 사용하는 환율계산 API 1) Load Currency API 2) Payment Type API 3) Calculate Rate API |  |  | Ram | [5 empty] | 2021-07-20 | 2021-09-09
[2107-21] Change Remittance Voucher | Put GME Wallet no. in KJ Bank and CMS Bank Statement( Requested by Sagar for reconciliation) | KFTC를 이용한 송금의 전표에 가상계좌번호를 추가 |  |  |  | Subash |  |  |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-10
[2107-22] Introducing Mobile App Vulnerability Solutions |  | 모바일앱 취약점 솔루션 도입 1) OS 위변조 탐지 기능 2) 프로그램 무결성 검증 기능 3) 소스코드 난독화 적용 기능
[2107-23] Documentation for System features | [7 empty] | Chetan |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-23
[2107-24] Define Error Code & Message |  | 1) 에러코드와 메시지를 정의한다. 2) 에러코드를 그룹별로 정의한다. 3) 에러메시지를 다국어로 처리한다. | [5 empty] | Chetan |  |  | 2021-07-26 | 2021-08-31
[2107-25] Download PDF Receipt for Inbound Txn |  | 인바운드 송금에 대한 PDF 영수증 다운로드 |  |  |  |  | Andrew Dibya |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-02
[2107-26] Display for Inbound Limit Amount | Remaining Inbound txn Limit in USD have to show in app | 인바운드 송금의 한도를 표시 | Meghan |  |  | Summer | Andrew Dibya |  |  |  | 2021-08-03 | 2021-08-03
[2107-28] Change the type of Wallet Account Number by Country | Mobile wallet should be seperated to bkash and rocket wallet due wallet digit issue | [방글라데시] 송금종류를 Cash, Bank, Wallet => Cash, Bank, Bkash Wallet, Rocket Wallet으로 변경 국가(파트너)별로 Wallet Account Number가 다른형식을 가지고 있다.예를 들어서 방글라데시의 Bkash와 Rocket Wallet은 다른 숫자타입을 가지고 있다. 이에 대한 보완이 필요하다. |  | Saroj |  | Saroj |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-10
[2107-27] Push Notification by Country | Push Notification Rights to be given by country - Phillipines staff can only send to Phillipines | 각 국가의 마케팅 직원은 해당 국가로만 메시지를 보낼 수 있다 |  | Summer | [6 empty] | 2021-07-29 | 2021-07-30
[2107-29] Check GME-Pay Issues |  | 1) GME Pay의 현재 문제점을 파악해서, 문제점과 해결책에 대한 보고서를 작성한다. | [5 empty] | JY |  |  | 2021-07-30 | 2021-08-06
[2108-01] Mobile Survey |  | 모바일내 설문조사를 기능을 추가 | Meghan |  |  |  | Andrew Dibya |  |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-12
[2108-02] Demo Program for PG License |  |  |  | Dhan | [6 empty] | 2021-08-09 | 2021-08-31
[2108-03] Add for Marketing Receive Options | Enable to check the promotions on mobile app | 마케팅 수신동의를 할 수 있는 화면 추가 | Meghan | O |  | O | O
[2108-04] Change Recicpient Registration in Overseas Remittance | Show the list of receiver based on time wise, latest on the top. Initially while loading receiver only show latest 10 receivers. Also add Date button to display the no of receivers just like local Transfer( Subash ) | 수취인 등록에서 최근 보낸 사람순으로 정렬하고, 기간별 보낸 사람을 조회할 수 있는 기능을 추가
[2108-05] Send point information to customer by e-mail | Send email to customers every week to use their reward points | 매주 고객에게 포인트정보를 이메일로 보냄
[2108-06] Promotion Banner for Partner |  | 환율제공 페이지에서 CNY를 클릭하면, 파트너 광고페이지를 추가하는 기능
[2108-07] Add Alipay logo beside China Flag |  | 중국을 선택할때 AliPay 로고를 보여주는 기능
[2108-08] Add Chinese in Web App |  | 웹에서 중국어를 추가 |  |  | Summer | [5 empty] | 2021-08-10 | 2021-08-13
[2108-09] ATM Deposit using Galaxia |  | 갤럭시아를 이용한 효성 ATM기에서 입금하는 기능 | Meghan | [7 empty] | 2021-09-09 | 2021-09-30
[2108-10] Alipay Customer's GME Registration |  | Alipay에서 GME링크를 통한 회원가입을 한다. |  |  | Summer | [5 empty] | 2021-08-13 | 2021-08-17
[2108-11] Secondary Real Name Check on Agent System |  | Agent시스템에서 Secondary Id number의 실지명의를 자동조회 |  |  | Summer | [5 empty] | 2021-08-18 | 2021-08-19
[2108-13] Use Welcome Savings Bank wallet account and KJ wallet account |  | 1) 신규: 광주은행 가상계좌에서 웰컴저축은행 가상계좌를 이용 2) 기존: 광주은행 가상계좌를 웰컴저축은행 가상계좌로 변경 |  | Ram | Ram | Ram |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-07
[2108-14] DB Documentation v2.0 | [7 empty] | Chetan
[2108-17] Add Member Terms and Conditions Page after Membership Sign-Up |  | 회원가입이후에 회원약관 보기 기능 제공 |  |  |  | Summer | Andrew Nabin |  |  |  | 2021-08-30 | 2021-09-01
[2109-03] Management Customer Lock History |  | 1) KJAPI > CustomerModification 에서 삭제할때 삭제이유를 추가 2) CustomerManagement > Customer Modify 에서 Lock할때 이유를 추가 3) Block 필드를 isActive로 통일 4) block 이유에 대한 ID값 지정, ID가 1~100이면 block 해지안됨 |  |  |  | Anil |  |  |  | Sumitra Chetan | 2021-09-08 | 2021-09-22
[2109-04] Exchange Rate for Alipay API |  | 알리페이에 제공할 환율 API |  |  | Manoj |  |  |  |  | Sumitra | 2021-09-03 | 2021-09-08
[2109-07] Regular Change Password |  | 1) 패스워드변경을 6개월동안 하지 않은 고객에게 패스워드 변경 안내 페이지를 제공 2) 패스워드 변경 안내페이지에는 '4주간 묻지않기', '변경하기'가 있는 페이지를 제공 | Meghan |  |  | Summer | Andrew Nabin |  |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-28
[2109-08] Guide for Store Deposit |  | 1) 편의점 입금 신청완료 페이지(바코드포함)에서 편의점 입금신청에 대한 가이드를 표현할 수 있는 버튼을 추가 2) 편의점 입금 신청완료 페이지(바코드포함)의 Renewal 3) iOS에서 이마트24 추가 | Meghan |  |  | Ram | Andrew Nabin |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-27
[2109-09] New Point Policy |  | 1) 기존(무료,유료)포인트에 대한 데이터 Migration 2) 포인트의 구매기능 삭제 3) 포인트로 구매하는 페이지 삭제 4) GME Pay를 이용해서 상품을 구매 5) GME Pay를 이용해서 상품을 구매시 포인트 사용가능 6) 포인트의 유효기간은 1년 | Meghan |  |  | JY | Preyea Nabin |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-30
[2109-10] Account Statement for Inbound Transaction | Account Statement for Inbound txn | Need to have menu in admin system to see the customer inbound txn |  | Ram | [5 empty] | Sumitra Chetan | 2109-09-08 | 2109-09-15
[2109-11] Report for Inbound Txn | Report for inbound txn, need to show all txn | Now only shows 100 txn 데이타가 많을 경우에, 다음페이지 기능이 없다 |  | Ram | [5 empty] | Sumitra Chetan | 2109-09-15 | 2109-09-17
[2109-14] Translate Relation and Transfer Reason into Local Language | Translate Relation and Transfer Reason into local languages. | 다국어 표현 (관계, 송금목적) |  |  | Subash | Subash |  |  |  | Sumitra Chetan | 2021-09-24 | 2021-09-28
[2109-15] POC using LIAPP-Mobile App Security Solution |  | LIAPP을 이용한 POC - 모바일 앱 보안솔루션 1) 제품을 적용 2) 앱위변조 탐지 적용 확인 3) 해킹 OS 탐지 적용 확인 4) 안티디버깅 적용 확인 5) 코드 난독화 적용 확인 6) 안티바이러스 적용 확인 |  |  |  |  | Andrew Nabin |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-06
[2109-16] B2B Business API |  | 1) API Design 2) API Development 3) API Documentation |  |  |  | Ram Saroj |  |  |  | Chetan | 2021-09-27 | 2021-10-08
[2109-17] BRI Gain/Loss Revaluation |  |  |  | Saroj | [6 empty] | 2021-09-13 | 2021-09-27
[2109-18] Lyhour Off/On line bank Migration | [7 empty] | Saroj(SP) |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-27
[2109-19] ForexCounty API Credencial-User Setup | [5 empty] | Saroj |  |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-01
[2109-20] Lyhour Bank Account Validation | [5 empty] | Saroj |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01
[2109-21] Lokalise Manual |  | 1) Lokalise 매뉴얼 제작 |  |  |  |  | Andrew |  |  |  | 2021-09-29 | 2021-10-08
[2109-23] BRI Fast Revaluation |  | 1) Manual Calcuration and Generation |  | Saroj | [6 empty] | 2021-08-16 | 2021-08-31
[2110-01] Change Spec in ATM Remittance |  | 1) 롯데 ATM을 이용한 해외송금에서 수신자의 정보를 변경
[2110-03] Prevent Duplicate Logins |  | 중복 로그인에 대한 방지 |  |  | Summer | Summer
[2110-04] Login using Screen Lock |  | 화면잠금번호를 이용한 로그인
[2101-S02] Mass Email System |  | 1) info@gmeremit.com 이메일을 이용한 이메일이 왜 늦게 전송되는지 원인에 대한 파악 및 해결 2) 대용량 메일 시스템에 대한 조사 | [6 empty] | Dana
[2104-S06] Installing a monitoring TV using zabbix |  | 1)Zabbix를 이용한 시스템 모니터링 구성 | [6 empty] | Ravindra |  | 2021-04-22 | 2021-04-30
[2107-S01] 기술유출방지시스템 구축사업 지원
[2107-S02] Setup VDI 솔루션 |  | 1) VDI 업체 견적 및 업체선정 2) VDI 솔루션 설치 및 운영 3) BMT 운영 계획 및 테스트 | [6 empty] | Dana |  | 2021-06-01 | 2021-09-30
[2107-S03] Setup DLP 솔루션 |  | 1) DLP 업체 견적 및 업체 선정 2) DLP 솔루션 설치 및 운영 | [6 empty] | Dana |  | 2021-06-01 | 2021-09-30
[2107-S04] 방화벽 정책 정리 |  | 운영시스템에서 방화벽 정책을 정리 1) 운영하는 GME와 파트너의 IP에 대한 확인 2) 운영하지 않는 GME와 파트너의 IP에 대한 확인 및 삭제 | [6 empty] | Ravindra |  | 2021-07-21 | 2021-07-23
[2107-S05] 금감원 전자금융라이센스(PG) 신청서류 작성 | [8 empty] | Dana |  | 2021-07-21 | 2021-07-30
[2107-S06] ISMS 관리체계 컨설팅 |  | 1) 인적보안 관리지침 2) 외부자 보안 관리지침 3) 정보보호조직 운영지침 | [6 empty] | Dana |  | 2021-07-12 | 2021-12-31
[2107-S07] Setup Fingerprint on GME대부 Printer |  | GME 대부 프린터에서 사용하는 지문인식 프린터 솔루션 설치 | [6 empty] | Ravindra |  | 2021-07-22 | 2021-07-30
[2107-S08] Infra Manual Update ver.2021-2Q |  | 1) FSDC Infra Manual Update 2) HQ Infra Manual Update | [6 empty] | Ravindra |  | 2021-07-22 | 2021-07-30
[2108-S01] 본사 전산실 전원 고도화(전원 이중화 및 장비 재배치) | [8 empty] | Henry
[2108-S02] Update for FSDC SLA | [8 empty] | Henry
[2109-S01] Setup Ahnlab ESA(PC보안점검) | [8 empty] | Dana |  | 2021-09-01 | 2021-09-10
[2109-S02] DB encryption solution | [8 empty] | Henry |  | 2021-09-07 | 2021-09-30
[2109-S03] Network Structure of HQ | [8 empty] | Ravindra |  | 2021-09-06 | 2021-09-08
[2109-S04] 4분기 인프라 보안 솔루션 운영
[2109-S05] Setup for New Homepage |  | 1) VM생성 2) WordPress Install 3) 신규홈페이지 설치 4) MySql 설치 5) PHP Admin 설치 6) 아파치 설치 | [6 empty] | Ravindra |  | 2021-09-10 | 2021-09-30
[2109-S06] Change for DNS Service Provider |  | 1) DNS 서비스 제공업체 변경시 필요한 확인리스트 2) DNS 서비스 제공업체 견적확인 3) DNS 서비스 제공업체 변경체크 및 일정확인 | [6 empty] | Ravindra Dana |  | 2021-09-28 | 2021-10-08
New requirements for Q4
| Admin menu for KJ Bank deposit request | requirement already sent
| inbound transaction statement in PDF for immigration purpose | Inbount transaction statement can download both from Mobile app and Core system In PDF.
Reset PW using the USER ID. Currently if User id is not valid email id, can not reset pw. Android Issue, iOS OK.
| Find User ID | Place beside the Reset PW menu in login page
| Both IOS and Android password login page should have CS button (when the KFTC security keyboard appears , there also should be Call icon ) | IOS 및 Android 암호 로그인 페이지에는 모두 CS 버튼이 있어야 합니다(KFTC 보안 키보드가 나타나면 통화 아이콘도 있어야 함). |  |  |  |  | O
| Add 'Instruction' for Convenience Store Deposit and Smart Withdraw | 모바일앱의 사용방법에 대한 설명을 하는 기능 |  |  |  |  | O
| Promotion page inside the app: Add Image Carousel Sliders of Promotions into the Home page. When clicked, details of promotions will be shown in Menu -> Promotions. | Like the hanpass app |  | O |  | O | O
| ZeroPay Application | Submitted and waiting for the reply -> You will need to set its IT Development priority (jason)
| Schedule payment | Schedule payment from mobile app and core system
| Inbound | search Transaction menu by partner pin for Inbound transaction in GME core system.
| Referal Code | Referral code: for individual customer : For affiliate customer. (Halima)
| Email filed in Receiver Details list in Core System | Email id field should show in New beneficiary field in Mobile app.
While login from unknown device or new device, detect phone number and request to confirm and change mobile number.
| Translate transaction status Paid/Cancel/Processing/Failed/Success into local languages | 거래 상태를 다국어로 결제/취소/처리/실패/성공으로 변환(?) |  | O |  | O | O
| Change default exchange rate from core system, | Easily change the default amount without having to publish the app
| Default native country while adding Beneficiary info in Mobile App. | Make Native country on top by corridor when select "New recipient"
| Allow Customers to requrest to change 1. Beneficiary Name, Beneficiary Address, Beneficiary Mobile no. receiving Bank Name, Receiving Bank Branch Name, Receiving Account no. and send email and approval request in Admin system to that country CS | 고객의 정보를 수정하는 페이지?? |  | O
| Show record of rejected transaction sent from GME wallet, ( show record of failed txns) requested by Halimat | GME 지갑에서 발송된 거부된 트랜잭션의 레코드 표시 |  | O
| Develop SMS function using kakaotalk notification | 카카오톡을 이용한 SMS기능 |  | O |  | O |  | O
| Make it possible to see customers basic info including bank A/C | 모바일앱에서 은행계좌번호와 사진 등을 포함한 기본정보를 보여주는 기능 |  |  |  | O | O
| Send Mongolian Name in 2 fields (First name and Last name seperately | 몽골 이름을 2개 필드로 전송(이름과 성을 별도로 전송) |  | O |  | O
| New API with Epay China | New Api
| Show the business days on App (CB/KBZ - real time, Others - 3~5 days) for Myanmar Only --> Country wise payout bank wise payout partnerwise different setup is necessary | 모바일앱에서 영업일을 표시?? |  | O |  | O | O
| Branches should include working hours, configurable from Admin System - t | 지점에는 관리 시스템에서 구성할 수 있는 근무 시간이 포함되어야 합니다. - 시나리오 Meghan |  | O |  | O | O
| Add info icon near Kwangju bank (On first screen)/GME Wallet (In Choose Payment Method) where customer can check to see how to use Kwangju bank after registration | 광주은행(첫 화면)/GME지갑(결제선택) 주변에 정보 아이콘 추가 등록 후 광주은행 이용방법 확인 가능 |  |  |  |  | O
| Location Based Push notification | 지역별로 전송할 수 있는 Push Notification 기능 |  | O |  | O | O
| Push notification available to unregistered customers too. All mobiles that have GME app should be able to get push notification notice | 미등록 고객도 푸시 알림을 사용할 수 있습니다. GME 앱이 있는 모든 모바일은 푸시 알림 통지를 받을 수 있어야 합니다. |  |  |  | O | O
| Add Registration Tutorials video in local languages under New User and Login buttons after language is selected. | 회원가입 비디오 |  |  |  |  | O
| Minimum and Maximum amount limit per transaction should show in mobile app( Nini) | Want to show minimum & maximum transferrable amount, processing time for every corridor
| 회원가입후, 계정을 인증하는동안 안내하는 멘트를 추가 -최대 6시간이 소요될 예정입니다.현재 담당 직원이 신분증을 확인 중에 있습니다. 기타 문의는 카카오톡 혹은 채팅 상담이 24시간 가능합니다. | 회원가입후, 계정을 인증하는동안 안내하는 멘트를 추가 -최대 6시간이 소요될 예정입니다.현재 담당 직원이 신분증을 확인 중에 있습니다. 기타 문의는 카카오톡 혹은 채팅 상담이 24시간 가능합니다. |  | O |  | O | O
| 에러메시지 내용의 효율성 - 해당현상이 반복되는 경우 고객센터로 문의해 주세요. - 전화문의, 카카오톡 |  |  |  |  | O
| Route Txn based on Amount |  |  | O
| Service charge Setup | Add service charge setup function as per payout currency Type in core menu(Rajesh)
| Pay Comm Setup | Add Pay commission setup function as per payout currency Type in core menu(Rajesh)
| Reward point | Buy galaxcia coupon from reward points(Anh)
| Transaction reports | Reports to see unique sender reports(Halima)
| MG Saemaeul | V/A cannot be provided; Overseas Remittance Agreement will be proceeded (GME Remittance Service in their Bank App) -> You will need to set its IT Development priority (Jason)
| BC Card | Further negotiation is ongoing, Mr. John is about to make his final decision. -> Meeting on Sep (need further confirmation)
| Hankyoung Fintech Competition | Contents ready, need to Apply new Design. (Similar to B2B Introduction PPT)
| Compliance | New compliance rule setup ( whitelisting customer from Gme system)Rajesh
| Transaction reports | Move transaction reports function in Home page in Mobile app(Rajesh)
| Manual routing option to Diff partner, | Eg, BNI txn can route to BRI after Null and void From BNI.