## 통합테스트시나리오
■ 통합테스트시나리오(결과)
테스트시나리오 및 케이스 정보 | [5 empty] | 단계정보 |  |  |  | 테스트 수행 결과
요구사항ID(Lv6) | 테스트시나리오ID | 테스트시나리오명 | 테스트케이스ID | 테스트케이스명 (거래명) | 테스트케이스 설명 | 단계명 | 입력값 | 예상출력값 | 출력수단 | 결과 | 수행자 | 결함코드 | 결함내용 및 조치사항
OBS-RE-REQ-001 | OBS-RE-TS-001 | 해외송금 업체가 실계좌의 예금주명 조회 | OBS-RE-TC-001 | 존재하는 은행의 계좌번호를 입력후 예금주 성명 조회 | 대표기관코드와 실계좌번호를 입력시 예금주명 출력 | 예금주 성명조회 | 대표기관코드, 실계좌번호 | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
|  |  | OBS-RE-TC-002 | 존재하는 않는 계좌번호를 입력후 예금주 성명 조회 | 존재하지 않는 계좌번호 입력시 에러발생 | 예금주 성명조회 | 대표기관코드, 실계좌번호 | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
OBS-RE-REQ-002 | OBS-RE-TS-002 | 해외송금 업체가 인증된 고객의 간편송금을 위한 제휴파트너 서비스 계좌등록 | OBS-RE-TC-003 | 예금주 성명이 일치하는 출금계좌번호 예금주명 과 업체용으로 등록된 가상계좌번호로 파트너 서버스 계좌등록 | 등록이 성공 하고 등록된 obpId가 리턴된다. | 파트너 서비스 계좌 등록 | 처리구분,예금주명,금융기관,실계좌번호,가상계좌번호,파트너서비스키 | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
|  |  | OBS-RE-TC-004 | 예금주 성명이 불일치 하는 경우 | 예금주명이 송금용지정계좌 예금주명과 다릅니다. 다는 메시지가 출력 | 파트너 서비스 계좌 등록 | 처리구분,예금주명,금융기관,실계좌번호,가상계좌번호,파트너서비스키 | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
|  |  | OBS-RE-TC-005 | 기등록된 가상계좌번호를 입력한 경우 | 가상 계좌 번호이(가) 이미 존재합니다. 메시지가 출력 | 파트너 서비스 계좌 등록 | 처리구분,예금주명,금융기관,실계좌번호,가상계좌번호,파트너서비스키 | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
| OBS-RE-TS-003 | 해외송금 업체가 고객의 요청으로 인한 출금 실계좌 번호 변경 요구 | OBS-RE-TC-006 | 존재하는 은행의 계좌번호와 예금주 명이 올바른 출금계좌로 변경하는 경우 | 변경에 성공하고 변경된 obpId가 리턴된다. | 파트너 서비스 계좌 수정 | 처리구분,예금주명,금융기관,실계좌번호,가상계좌번호,obpId | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
|  |  | OBS-RE-TC-007 | 존재하지 않는 obpId인 경우 | 파트너서비스정보이(가) 존재하지 않습니다 라는 메시지가 출력 | 파트너 서비스 계좌 수정 | 처리구분,예금주명,금융기관,실계좌번호,가상계좌번호,obpId | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
|  |  | OBS-RE-TC-008 | 예금주 성명이 불일치 하는 경우 | 예금주명이 송금용지정계좌 예금주명과 다릅니다. 다는 메시지가 출력 | 파트너 서비스 계좌 수정 | 처리구분,예금주명,금융기관,실계좌번호,가상계좌번호,obpId | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
| OBS-RE-TS-004 | 해외송금 업체가 고객의 요청으로 간편송금 서비스를 해지하는 요구 | OBS-RE-TC-009 | 존재하는 obpId로 삭제를 요청 | 변경에 성공하고 삭제된 obpId가 리턴된다. | 파트너 서비스 계좌 삭제 | 처리구분,obpId | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
|  |  | OBS-RE-TC-010 | 존재하지 않는 ObpId로 요청하는 경우 | 고객(obpId)이(가) 존재하지 않습니다.라는 메시지 출력 | 파트너 서비스 계좌 삭제 | 처리구분,obpId | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
OBS-RE-REQ-003 | OBS-RE-TS-005 | 해외 송금 업체 고객이 간편 송금 요청이 발생하면 업체는 고객한테 거래 할수 있는 시간정보 고객이 요청한 금액에 대해서만 서비스를 진행을 위한 거래제한 정보를 등록 | OBS-RE-TC-011 | 제휴파트너 정보에 등록된 데이터에 맞는 거래 제한 정보를 입력후 수정한다. | 등록에 성공하고 거래제한 아이디값이 출력된다. | 파트너 서비스 입금예정내역 등록 | 처리구분,obpId,가상계좌번호,발생일시,유효일시,금액 | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
|  |  | OBS-RE-TC-012 | 유효일시 항목을 현재시간보다 과거 시간으로 등록한다. | 유효일시가 요청시간 보다 작거나 같습니다. 라는 에러 메시지 출력 | 파트너 서비스 입금예정내역 등록 | 처리구분,obpId,가상계좌번호,발생일시,유효일시,금액 | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
|  |  | OBS-RE-TC-013 | 제휴파트너 정보에 맞지 않은 가상계좌 정보 입력을 입력후 등록한다. | 제휴계좌이(가) 존재하지 않습니다. 라는 에러 메시지 출력 | 파트너 서비스 입금예정내역 등록 | 처리구분,obpId,가상계좌번호,발생일시,유효일시,금액 | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
| OBS-RE-TS-006 | 고객의 실수로 인해서 요청금액을 변경함 | OBS-RE-TC-014 | 요청금액과 발생일시 유효일시를 기존등록 값보다 미래로 변경한다. | 변경에 성공하고 거래제한 아이디값이 출력된다. | 파트너 서비스 입금예정내역 수정 | 처리구분,obpId,가상계좌번호,발생일시,유효일시,금액,accountTransactionRestrictId | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
|  |  | OBS-RE-TC-015 | 요청금액만 변경하고 유효일시와 발생일시를 기존 등록된 값을 변경 | 이미 등록된 기간(발생일 ~ 유효일)이 포함 되었습니다 에러 메시지 출력 | 파트너 서비스 입금예정내역 수정 | 처리구분,obpId,가상계좌번호,발생일시,유효일시,금액,accountTransactionRestrictId | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
| OBS-RE-TS-007 | 고객이 요청으로 입금 요청을 취소할 경우 | OBS-RE-TC-016 | 삭제할 기본값을 입력후 삭제함 | 삭제가 성공하고 거래제한 아이디값이 출력된다. | 파트너 서비스 입금예정내역 삭제 | 처리구분,obpId,가상계좌번호,발생일시,accountTransactionRestrictId | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
|  |  | OBS-RE-TC-017 | 잘못된 accountTransactionRestrictId 입력후 삭제함 | 계좌거래제한ID이(가) 존재하지 않습니다. 라는 에러 메시지가 출력된다. | 파트너 서비스 입금예정내역 삭제 | 처리구분,obpId,가상계좌번호,발생일시,accountTransactionRestrictId | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
OBS-RE-REQ-004 | OBS-RE-TS-008 | 고객이 업체에 가상계좌 이체를 요청한 금액과 시간에 맞춰서 CD기 혹은 인뱅 스뱅 매체를 통해서 입금시 | OBS-RE-TC-018 | 입금예정정보에 등록된 정보에 맞게 고객이 이체를 진행한다. | 이체 유효성체크 성공 후 다시 실제로 은행에서 이체가 되었는지 다시 한번 확인후 이체 정보를 해외송금 업체에 알림을 보낸다. | 가상계좌 이체 | 가상계좌번호,출금 계좌번호,출금계좌비밀번호,송금인명 | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
|  |  | OBS-RE-TC-019 | 입금예정정보에 맞지 않는 금액을 이체한경우 | EAI를 통해서 온 데이터에 대해서 OBP 가 유효성 체크중 금액이 맞지 않아서 에러를 발생한다. | 가상계좌 이체 | 가상계좌번호,출금 계좌번호,출금계좌비밀번호,송금인명 | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
|  |  | OBS-RE-TC-020 | 입금예정정보에 맞지 않는 시간에 이체한경우 | EAI를 통해서 온 데이터에 대해서 OBP 가 유효성 체크중 이체시간이 맞지 않아서 에러를 발생한다. | 가상계좌 이체 | 가상계좌번호,출금 계좌번호,출금계좌비밀번호,송금인명 | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
|  |  | OBS-RE-TC-021 | 파트너 계좌 등록과 다른 출금계좌번호로 이체서비스를 진행 | EAI를 통해서 온 데이터에 대해서 OBP 가 유효성 체크중 출금계좌번호가 맞지 않아서 에러를 발생한다. | 가상계좌 이체 | 가상계좌번호,출금 계좌번호,출금계좌비밀번호,송금인명 | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
OBS-RE-REQ-005 | OBS-RE-TS-009 | 해외송급업체가 내부적 요건으로 모계좌에서 타행 또는 당행으로 이체 서비스를 진행 | OBS-RE-TC-022 | 존재하는 입금계좌번호와 obpId 일경우 이체를 진행하는 경우 | 이체가 성공되고 처리결과 와 거래후 잔고 가 출력된다 | 제휴파트너 계좌이체 | obpId,출금계좌번호,출금계좌 비밀번호,출금계좌 비밀번호 유효성체크여부,입금 대표기관코드,입금계좌번호,거래금액,내통장적요,거래상대방적요 | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
|  |  | OBS-RE-TC-023 | 존재하지 않는 입금계좌번호로 이체하는경우 | 대상 시스템에서 받은 메시지 [수신원장에 없는 계좌입니다 . 라는 에러 메시지 출력 | 제휴파트너 계좌이체 | obpId,출금계좌번호,출금계좌 비밀번호,출금계좌 비밀번호 유효성체크여부,입금 대표기관코드,입금계좌번호,거래금액,내통장적요,거래상대방적요 | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동
|  |  | OBS-RE-TC-024 | 존재하지 않는 obpId로 이체하는경우 | 법인 파트너만 가능합니다 라는 에러 메시지 출력 | 제휴파트너 계좌이체 | obpId,출금계좌번호,출금계좌 비밀번호,출금계좌 비밀번호 유효성체크여부,입금 대표기관코드,입금계좌번호,거래금액,내통장적요,거래상대방적요 | 정상처리 메시지 | 기타 | 정상 | 홍길동

## 통합테스트결과물_예금주 성명조회
캡쳐 화면 | 테스트시나리오ID | OBS-RE-TS-001 | 테스트시나리오명 | 해외송금 업체가 실계좌의 예금주명 조회 | 테스트케이스ID | OBS-RE-TC-001 | 테스트케이스명 (거래명) | 존재하는 은행의 계좌번호를 입력후 예금주 성명 조회 | 단계명 | 예금주 성명조회 | 입출력 여부 | 출력
캡쳐 화면 | 테스트시나리오ID | OBS-RE-TS-001 | 테스트시나리오명 | 해외송금 업체가 실계좌의 예금주명 조회 | 테스트케이스ID | OBS-RE-TC-002 | 테스트케이스명 (거래명) | 존재하는 않는 계좌번호를 입력후 예금주 성명 조회 | 단계명 | 예금주 성명 조회 | 입출력 여부 | 출력

## 작성방법
통합테스트시나리오 작성방법 (결과포함)
번호 | 항목 |  | 유형 | 설명
1 |  | 테스트시나리오ID | 식별자 | . 테스트사나리오 정의
2 |  | 테스트시나리오명 | 식별자
3 |  | 요구사항ID(Lv6) | 식별자 목록 | . 요구사항정의서에서 추적되는 요구사항 식별자를 기재 예) REQ-001, REQ-002, REQ-039
4 |  | 테스트케이스ID | 식별자 | . 테스트케이스 정의
5 |  | 거래코드 | 텍스트 | . 테스트케이스에 연관된 거래코드가 있을 경우, 거래코드 입력 예) QN10
6 |  | 테스트케이스명 (거래명) | 텍스트 | . 테스크케이스 명. 일반적으로 거래가 있을 경우 편의를 위해서 거래명을 사용함 - 예) 신청 내용
7 |  | 테스트케이스설명 | 식별자 | . 테스트케이스에 대한 상세 설명 기술 예) 유가증권으로 담보 설정
8 | 단계 정보 | 단계명 | 텍스트 | . 단계에 대한 설명 기술 예) 유가증권으로 담보 설정
9 |  | 입력값 | 텍스트 | . 단계 별 입력값들을 상세히 기술 - 예) C1 가계일반자금대출 신청담보:신용대 유가증권:1건 등록 버튼
10 |  | 예상출력값 | 텍스트 | . 단계 별 입력값 수행 시, 예상되는 값들을 상세히 기술 - 예) C1 등록이 잘됨 메시지
11 |  | 출력수단 | 코드 | . 출력수단을 표시. 다음의 항목 중 선택 - 화면, 전표, 보고서(장표), 엑셀, 그래프, 기타
12 | 수행 결과 | 테스트결과 | 텍스트 | . 테스트 수행 결과를 표시 : 정상, 비정상, 미확인
13 |  | 수행자 | 텍스트 | . 테스트 단계의 수행자
14 |  | 수행일자 | 일자 | . 테스트 수행일자 기술
15 |  | 결함코드 | 코드 | . 결함 유형의 코드를 표시. 다음의 항목 중 선택 - ST, DA, CA, CD, IF, CK, FN, SY, EN, SX, SQ, OT ST(Standard) 코딩 표준 미준수 DA(Data Error) 부적절한 데이터 변수 정의 선언, 정의, 초기화, 중복 CA(Calculation Error) 연산 오류(더하기, 빼기, 곱하기, 나누기 등을 포함하는 연산문 관련 오류) CD(Condition Error) IF, EVALUATE (CASE), DO, FOR, WHILE 등을 포함하는 조건문 관련 오류 IF(Interface Error) 모듈 간 부적절한 인터페이스 오류 CK(Checking) Error Messages, 부적절한 Check FN(Function) Logic, 기능 상의 오류, 기능 상의 결과가 적절하지 않음 SY(System) Configuration, 타이밍, 메모리 EN(Environment) 설계, 컴파일, 테스트 또는 다른 지원 시스템 문제 SX(Syntax), spelling, 구두점, 철자오류, format 등 SQ(SQL Query Error), SQL을 사용한 질의/갱신, Exception Handling 오류 OT(Others) 기타
16 |  | 결함 내용 및 조치 사항 | 텍스트 | . 결함 내용과 결함 조치내역을 기술